## Zrealizovane
[5 empty] | stav k: |  | 2016-12-31
Počet projektov | ZREALIZOVANÉ PROJEKTY (od r. 2006) | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník MsÚ + externý | rámec podpory - poskytnutia NFP | výdavky po verejnom obstarávaní | rozpočet projektu celkom podľa žiadosti | schválený NFP | spoluúčasť mesta na financovaní v rámci zmluvy |  |  | skutočné výdavky na realizáciu projektu | výška získaného finančného príspevku
[9 empty] | dátum ukončenia projektu | rok poskytnutia dotácie / rok podpísania zmluvy o NFP
70 | Modernizácia triedeného zberu (TRIZUS VI. BRO) Kód projektu: 114860/C2-65/16 | Mesto | Ex-E.C.A. Štefanová | Environmentálny fond
| Predmetom projektu je zakúpenie nového vozidla, určeného na zber biologicky rozložiteľných odpadov. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola žiadosť opravená a doplnená 15.1.2016. Mestu bolo 4.3.2016 doručené rozhodnutie ministra ŽP o poskytnutí podpory formou dotácie, ale v skrátenej výške. Víťazný dodávateľ - Komunálna technika Nitra. Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu bola podpísaná 2.6.2016. Vozidlo bolo dodané v súlade so Zmluvou o dielo 31.10.2016. Záverečná správa bola podaná v termíne do 30.11.2016, refundácia 180 000 € uznaná a uhradená v roku 2016. |  |  |  | 217000 | 230000 | 180000 | 37000 | 31.12.2016 | 2016 | 217000 | 180000
69 | Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská (MODULOVÁ / Kontajnerová prístavba MŠ Tatranská) Číslo zmluvy: 0483/2015/SRŠ | Mesto | Varcholová Aftanas | MŠVVaŠ SR
| Prístavba existujúcej MŠ o novú modulovú triedu pre 15 (20)detí, kompletné zázemie (spálňa, herňa, WC, umývadlá, denná miestnosť, výdajňa stravy..., vybavenie interiéru). Z vlastných zdrojov Mesta sa zabezpečila spodná stavba, prístupové cesty 11 000 €, povinné plánované spolufinancovanie kapitálových výdavkov 4 250 € a bežných výdavkov 6 740 €, t. j. spolu 21 990 €. Dňa 17.7.2015 bola dotácia 91 000 € pripísaná na účet Mesta. Vybratý dodávateľ PD - Ing. Petriľák. Interiérové vybavenie zúčtované do konca roka 2015 vo výške 6 963 €, dodávateľ Educaplay s. r. o. Žilina. Dodávateľ stavby firma SOFER, s. r. o. Továrenská 1465/ Stará Ľubovňa, cena diela 102 545 €. Naviac práce mimo rozpočtovaných výdavkov vznikli za vypracovanie Energetického posúdenia 400 €. Stavba bola ukončená, kolaudácia 28.10.2016. |  |  |  | 102545 | 108782 | 91000 | 21990 | 31.12.2016 | 2015-2016 | 112990 | 91000
68 | Street Workout pre všetkých | Mesto | Varcholová | VÚC PSK - v zmysle VZN 15/2008
| Projektom sa zabezpečilo vybudovanie street workoutového ihriska (ihriska na vykonávanie jednoduchých cvikov v prírode - hrazdy, preliezky, prekážky a pod.) v lokalite pozdĺž chodníka pod starým cintorínom k rieke Poprad (namiesto ihriska, ktoré bolo v zdevastovanom stave). V lokalite je možné realizovať súbor cvičení v prírodnom prostredí prostredníctvom využitia vlastnej váhy tela. Projekt bol schválený v minimálnom rozsahu, preto boli naviac práce uhradené z rozpočtu Mesta. Bol vybratý zhotoviteľ stavby UniatesTrade s. r. o. Dubnica n. Váhom. Realizácia stavby bola ukončená 28.10.2016. |  |  |  | 6500 | 6500 | 1200 | 42704 | 30.11.2016 | 2016 | 6800 | 1200
67 | Rozvoj rusínskeho povedomia a kultúrnej identity prostredníctvom divadelných predstavení | Mesto | Varcholová | MK SR, program Kultúra národnostných menšín
| Predmetom projektu bolo odohratie 2 divadelných predstavení v rusínskom jazyku. S Divadlom Alexandra Duchnoviča bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve na odohratie divadelných predstavení. Pre podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie bola riadiacim orgánom vyžiadaná povinná účasť na školení o postupoch vo verejnom obstarávaní - školenia sa zúčastnila p. Kleinová. Projekt bol schválený na zorganizovanie 2 divadelných predstavení. Jedno divadelné predstavenie bolo realizované 18.10.2016 pre deti. Druhé predstavenie pre dospelých bolo odohraté 14.11.2016. Pripravuje sa podanie záverečnej správy o realizácii projektu, termín na podanie správy 31.1.2017. |  |  |  | 1000 | 1200 | 1000 | 167 | 31.12.2016 | 2016 | 1167 | 1000
66 | Odstránenie havarijného stavu - Výmena strešného plášťa ZŠ Levočská - Havarijný stav! | Mesto ZŠ Levočs | Štefanová, Joštiak Sovič | MŠVVaŠ SR - Cez OÚ Prešov
| Predmetom projektu bolo odstránenie havarijnej situácie na ZŠ Levočská Stará Ľubovňa. K havarijnému stavu došlo v dôsledku poškodenia strechy, čo má za dôsledok zatekanie stropu a stien. Dotácia bola poskytnutá v roku 2015, termín ukončenia december 2017. Povinné spolufinancovanie je vo výške 5 % z poskytnutej dotácie. Očakávané výdavky sboli vyššie, takže celkové spolufinancovanie z rozpočtu Mesta sa odhaduje vo výške cca 32 tis. €. Víťazom a zhotoviteľom stavby bol Ing. Milan Štupák - IVS Stará Ľubovňa. Projekt je stavebne ukončený. Pri realizácii stavby došlo k zatečeniu a poškodeniu podlahy vplyvom dažďa v dôsledku nezakrytia strechy. Odborným posudkom bola stanovená výška škody 5 300 €. Z rokovania s dodávateľom stavby boli dohodnuté podmienky odstránenie týchto škôd. |  |  |  | 89540 | 89540 | 60000 | 6251 | 31.12.2016 | 2015
65 | Modernizácia verejného osvetlenia Stará Ľubovňa Kód projektu: 251 202 20 534 | Mesto | Štefanová VPS-Krett IJ ELENA | OP KaHR
| Predmetom projektu bola výmena svietidiel verejného osvetlenia na území mesta a rekonštrukcia a oprava 7 rozvádzačov. IJ ELENA pri VÚC PSK v rámci programu ELENA zabezpečila pre mesto bezplatne technickú prípravu podania ŽoNFP a Svetelno-technickú štúdiu (STŠ) na realizáciu projektu a poradenstvo pri vykonaní verejného obstarania zhotoviteľa stavby. ŽoNFP bola podaná 7.8.2015. MH SR oznámilo listom zo dňa 30.10.2015 rozhodnutie o schválení žiadosti vo výške celkových oprávnených výdavkov 466 373 €. Dňa 27.11.2015 bola kompletná dokumentácia z VObst. odoslaná riadiacemu orgánu na skontrolovanie postupu, aby mohla byť podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. ZoD bola podpísaná s víťazom súťaže - firma Cofely, a. s. Bratislava 8.12.2015. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 9.12.2015. Stavba bola zrealizovaná - protokol o prevzatí stavby podpísaný 29.12.2015. Bolo vykonané verejné obstaranie zhotoviteľa svetelno-technického merania - víťaz Ing. Šalamon Radoslav, Prešov. Faktúra za zhotovenie stavby bola uhradená 31.12.2015. Zálohová faktúra za zhotovenie svetelno-technického merania bola uhradená 31.12.2015. Bola podaná správa o realizácii projektu a žiadosť o platbu - refundáciu oprávnených výdavkov v stanovenom termíne. Svetelno-technické meranie bolo dodané 28.2.2016. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola 1.4.2016 opravená žiadosť o platbu - rozdelenie na 2 žiadosti, prvá žiadosť bude akceptovaná na výdavky spojené s realizáciou stavby a druhá žiadosť bude akceptovaná na výdavky spojené s dodaním svetelno-technického merania. Žiadosti o platbu zatiaľ neboli schválené. Mestu bol v júli 2016 doručený návrh dodatku č. 1 k Zmluve o NFP, ktorým neboli akceptované niektoré položky rozpočtu vo vzťahu k výške sumy, za ktorú boli obstarané, čím došlo k zníženiu financovania výdavkov projektu zo 466 373 € na 343 712 €. Po viacerých neúspešných odvolaniach, diskusiách a žiadostiach o akceptovanie výsledkov verejného obstarávania ako celku, Mesto Stará Ľubovňa akceptovalo zníženie príspevku a Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP podpísalo. Projekt bol ukončený, zúčtovaný, bola vykonaná kontrola realizácie projektu na mieste dňa 7.9.2016. Kontrolou bola zistená formálna chyba vo vypracovanom Protokole z merania, túto chybu spracovateľ odstránil dodatkom, ktorý bol 12.10.2016 zaslaný riadiacemu orgánu. Očakáva sa formálne oznámenie o ukončení kontroly. Dňa 11.11.2016 bolo Mestu doručené oznámenie, že zistený nedostatok bol odstránený a že kontrola bola ukončená bez ďalších opatrení. |  |  |  | 523616 | 755222 | 343712 | 161814 | 31.12.2015 | 2016
64 | Odstránenie havarijného stavu - Rekonštrukcia palubovky ZŠ Komenského - Havarijný stav! | Mesto ZŠ Komens | Štefanová Aftanas Joštiak | MŠVVaŠ SR - Cez OÚ Prešov
| Predmetom projektu bolo odstránenie havarijnej situácie (HS) v objekte telocvične ZŠ Komenského Stará Ľubovňa. Dňa 7.10.2015 bola podaná žiadosť na odstránenie HS na Krajský úrad v Prešove. K havarijnému stavu došlo v dôsledku zatekania v oblasti strešných zvodov a plochej strechy, čím sa poškodila nášľapná vrstva telocvične - palubovka. Táto telocvičňa bola ako jediná z mestom riadených škôl a športovísk vhodná na basketbal. Z poskytunutej dotácie sa plánovalo vykonanie sondy nosných konštrukcií pod palubovkou pre zistenie stavu izolácie a výmena celej palubovky tak, aby sa dala používať aj na basketbal. Dotácia bola poskytnutá v roku 2015. Povinné spolufinancovanie bolo vo výške minimálne 5 % z poskytnutej dotácie. Nakoľko očakávané výdavky boli vyššie, celkové spolufinancovanie z rozpočtu Mesta bolo vo výške cca 76 tis. €. Za zhotoviteľa stavby bola vybratá firma B-KOMPLET, s. r. o. Spišská Nová Ves, celková suma za realizáciu stavby 95 415 €. Naviac práce v zmysle dodatku č 2 k zmluve - natretie podlahy v sume 9 309 €. Ďalšie naviac práce boli fakturované priamo Základnej škole vo výške 26 574 €. Práce boli odovzdané protokolom zo dňa 16.9.2016, stavba je ukončená. Slávnostné uvedenie do prevádzky sa uskutočnilo 14.10.2016. Projekt je ukončený. |  |  |  | 131299 | 158736 | 60000 | 71299 | 10/2016 | 2015 |  | 60000
63 | AVT a interiérové vybavenie pre Kultúrny dom (program "Individuálne potreby obcí") Kód žiadosti: 13594149 | Mesto | Varcholová Matoľák | MF SR
| Dotácia bola poskytnutá z finančných zdrojov, ktoré MF SR získava z poplatkov za prevádzkovanie hazardných hier. Predmetom žiadosti bola modernizácia a skvalitnenie materiálno-technickej základne Kultúrneho domu v Starej Ľubovni - dataprojektor s vysokou svietivosťou, stropný držiak, mikrofóny, stojany na mikrofóny, ozvučovacia aparatúra s mix pultom, stoly, stoličky (ako súčasť predchádzania vzniku závislostí, napr. gamblerstva). Na účet mesta bola pripísaná dotácia vo výške 10 000 €. Technika a interiérové vybavenie bolo zakúpené. |  |  |  | 15000 | 10000 | 10000 | 2000 | 12/2015 | 2015 |  | 10000
62 | TRIZUS V. - Modernizácia separovaného zberu odpadov (v zmysle opravenej žiadosti podanej 17.4.2014) číslo projektu: P 11633/2014 | Mesto | Štefanová EKOS | Recyklačný fond
| Pôvodná žiadosť bola podaná na zabezpečenie zberového vozidla, zberných nádob a na vydanie kalendára separovaného zberu odpadov. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola žiadosť opravená 17.4.2014 - z pôvodnej žiadosti boli vypustené výdavky na zakúpenie nových zberných nádob (zvonov). Oznámenie o schválení žiadosti bolo doručené listom z 29.10.2014. Dňa 16.12.2014 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z Recyklačného fondu. Verejným obstaraním v elektronickom systéme bol vybraný dodávateľ nového vozidla HYCA Vozidlo bolo dodané v termíne 30.11.2015. Projekt bol zrealizovaný k 31.12.2015. Bolo podané záverečné vyúčtovanie - žiadosť o preplatenie oprávnených výdavkov. Refundácia oprávnených výdavkov bola I.Q 2016. Mesto podalo žiadosť o zmenu časovej realizácie plnenia merateľných ukazovateľov - nábehovej krivky (posun od roku 2016) - žiadosť nebola posudzovaná s odporučením jej opakovania po prvom roku realizácie. Bola uzatvorená zmluva o prenájme vozidla medzi Mestom a firmou EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa. |  |  |  | 111000 | 77000 | 62000 | 15000 | 31.12.2015 | 2015
61 | Využitie nástroja R.O.H. na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK ITMS: NFP27120131276 | Mesto | Štefanová Náčel MsP | OP ZaSI - FSR
| Vytvorenie stabilných RÓMskych hliadok verejného poriadku a verejnej čistoty pre lokality s rómskym osídlením (Podsadek, Továrenská, SNP). Predmetom projektu bola mzda 8 členov ROH a ich základné vybavenie (oblečenie, obuv, príslušenstvo), vrátane ich vyškolenia a poučenia. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 29.10.2014. Riadenie pracovnej činnosti členov R.O.H. zabezpečovala Mestská polícia. Výberovým konaním (28.10.2014) bolo obsadených 8 pracovných miest, k 31.7.2015 bol ukončený pracovný pomer s 1 pracovníkom - náhradný pracovník už nebol prijímaný z dôvodu blížiaceho sa ukončenia projektu. Projekt bol ukončený k 30.9.2015. V októbri 2015 bola podaná záverečná MS. V stanovenom termíne bola podaná záverečná ŽoP v termíne do 31.1.2016. Refundácia už vynaložených výdavkov bola v I. polroku 2016. |  |  |  | 60320 | 68759 | 65321.05 | 3437.95 | 30.9.2015 | 2014-2015
60 | Rozvoj rusín. povedomia prostr. divadelných vystúpení Kód žiadosti: 4IDTXTJ1FX | Mesto | Štefanová Kollárová | ÚSV SR pre národ.menš.
| Predmetom žiadosti o dotáciu bolo odohratie 3 divadelných predstavení v rusínskom jazyku, pre deti a pre dospelých, a to Divadlom Alexandra Duchnoviča z Prešova. Zároveň bolo predmetom žiadosti o dotáciu aj zabezpečenie vydania informačného letáčika o rusínskych divadelných predstaveniach pre všetkých účastníkov predstavení. Dňa 2.4.2015 bolo doručené rozhodnutie ministerstva o schválení žiadosti o dotáciu - na realizáciu iba 2 divadelných predstavení. Zmluva o dielo s Divadlom A. Duchnoviča na odohratie 2 vybraných predstavení počas roka 2015 bola uzatvorená. Prvé DAD sa uskutočnilo 6.10.2015 pre deti. Druhé predstavenie bolo 6. 11. 2015 pre dospelých. Projekt je ukončený. Vyúčtovanie projektu a záverečná správa o realizácii boli podané v stanovenom termíne 31.1.2016. |  |  |  | 1134 | 1134 | 1000 | 134 | 31.12.2015 | 2015
59 | KOCKA - Multifunkčné kultúr-vzdel centrum (KINO Tatra) Č. projektu: WTSL.02.01.00-84-202/10 | Mesto | Šalatová Štefanová Kunák YASMI | PCS PL-SK
| Predmetom projektu bola rekonštrukcia objektu KINA - rekonštrukcia kinosály na 154 miest na sedenie, multifunkčné využitie kinosály ako konferenčnej alebo prednáškovej sály, alternatívna scéna pre divadlo, rekonštrukcia strechy a vytvorenie lacného ubytovania - hostel so 16 ubytovacími miestami. Partnerom projektu bola Gmina Rabka-Zdrój, Poľsko. Projekt bol vybraný zo zásobníka projektov. Financovanie bolo schválené na základe Zmluvy o poskytnutí NFP v celkovej výške 53,61 %. Stavbu realizovala firma UNISTAV Prešov. Stavebné práce boli ukončené, kolaudačné rozhodnutie zo dňa 25.3.2015. Záverečná konferencia sa uskutočnila 30.3.2015 a Festival autorských filmov dňa 31.3.2015. Pôvodný termín ukončenia bol do konca roka 2014, v v zmysle žiadosti bolo predĺženie termínu realizácie projektu do 30.4.2015, následne do 30.8.2015 a opätovne z dôvodu prebiehajúceho posudzovania oprávnenosti výdavkov poľského partnera do 30.11.2015. V tomto termíne bola podaná záverečná monitorovacia správa a ŽoP. Informácie o projekte sú na webovej stránke Mesta a na webovej stránke CVČ. Prevádzkovateľovi - CVČ bola navýšená hodnota spravovanej budovy Kina Tatra vrátane interiérového vybavenia. V CVČ sa vytvorila aj počítačová miestnosť cielene pre zvyšovanie počítačových zručností seniorov v náväznosti na udržateľnosť výsledkov projektu "Vzdelávanie seniorov". V roku 2016 v zmysle udržateľnosti projektu CVČ zorganizuje Cyklo-dni za účasti partnerov z Gminy Rabka-Zdrój a Gmina Rabka-Zdrój zorganizuje filmový festival za účasti zástupcov mesta Stará Ľubovňa. Dňa 26.1.2016 bola vykonaná kontrola implementácie projektu z úrovne Spoločného technického sekretariátu PCS PL-SK, bez zistených nedostatkov. Dňa 18.5.2016 vykonal kontrolu realizovaného projektu Úrad vládneho auditu SR - neboli zistené nedostatky. |  |  |  | 449067 | 449067 | 232194 | 216873 | 15.02.2015 | 2014-2015
| Z dôvodu potreby realizácie naviac prác sa uskutočnilo rokovacie konanie bez zverejnenia s firmou Unistav, bol dohodnutý termín dokončenia stavby - naviac prác do 15.2.2015. Tieto naviac práce boli ukončené v dohodnutom termíne. | [6 empty] | 33594
58 | MODULOVÁ / Kontajnerová 9. triedna ZŠ Podsadek Číslo projektu: | Mesto | Kunák | MŠVVaŠ SR
| Vybudovanie zvýšenia kapacity ZŠ - modulový systém (namiesto pôvodnej uvažovanej prístavby). Dodávateľ PD Ing. Vilga, Spišská Belá. Mestu bola 4.4.2014 doručená z Ministerstva školstva Dohoda o vzájomnej spolupráci o prevode finančných prostriedkov na vybudovanie modulovej školy. Realizovala sa výstavba spodnej časti stavby (základy, inžinierske siete) - dodávateľ SLOBYTERM, s. r. o. Stará Ľubovňa, financované z rozpočtu Mesta. Víťazom verejného obstarania a dodávateľom "hlavnej" časti stavby bola firma RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o. Giraltovce. Stavba je ukončená. Právoplatné užívacie povolenie bolo vydané 31.8.2015. |  |  |  | 220000 | 220000 | 220000 | 40000 | 31.12.2015 | 2015
57 | Keď sa z obyčajnej triedy stane svet pod vodou (Učme sa hrou, učenie bude zábavou) Číslo projektu: | Mesto | ZŠ Za vodou Štefanová | MŠVVaŠ SR
| Podaný v rámci programu Enviroprojekty 2015. Predmetom projektu je skvalitnenie vyučovnia na ZŠ Za vodou - spoznávanie sveta pod vodou, výchova k šetreniu vodou a k ochrane životného prostredia. Žiadosť o dotáciu je na financovanie nových pracovných pomôcok: magnetické tabule, kancelárske potreby, magnety, knihy, ekolaboratórium.... Žiadosť bola schválená. Realizácia sa začala v septembri 2015 - kompletnú realizáciu zabezpečovala škola (nákup kníh, farieb, maľby na stenu, exkurzie k vode......), záverečná správa bola podaná 8.1.2016. |  |  |  | 2000 | 2000 | 1800 | 200 | 31.12.2015 | 2015
56 | Komunita v pohybe III. - NP TSP Kód ITMS: 271 201 30 465 | Mesto | Tomus NP TSP | ZaSI - FSR (MPSVaR)
| Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, práca terénnych pracovníkov v lokalite rómskej osady v Podsadku, prevádzka Komunitného centra. TSP a ATSP pracovali vprojekte od 1.11.2011, priebežne dochádzalo k zmenám v obsadení pracovných pozícií. Projekt bol preklopený do Národného projektu Terénna sociálna práca - NP TSP. Realizáciu tohto neinvestičného projektu manažovalo oddeleniu sociálnych vecí MsÚ, ktoré zabezpečovalo refundáciu bežných mesačných výdavkov na prácu TSP a ATSP. Na realizácii projektu pracovalo 8 pracovníkov terénnej sociálnej práce a 4 asistenti TSP). Projekt bol ukončený k 31.10.2015. |  |  |  | 99334 | 94000 | 89300 | 4967 | 31.10.2015 | 2013-2015
55 | Národný projekt Komunitné centrá (NPKC) ITMS: 271 201 30 553 | Mesto | Tomus NP KC | IA OP ZaSI
| Predmetom projektu bolo vytvorenie nového "komunitného centra" - KC - pre lokalitu Továrenskej ulice, s predpokladaným využitím miestnosti na KC v administratívnej budove, kde sídli Futbalový klub. Bolo schválených 5 nových pracovných miest. V rámci poskytnutnej dotácie bol formou transferu uhrádzaný plat 5 pracovníkov: 1x odborný pracovník poverený riadením KC, 2x odborný pracovník KC, 2x pracovník KS, a to do 30.10.2015. Zmluva bola podpísaná 17.3.2015 s IA OP ZaSI. V zmysle zmluvy Mesto podalo žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na "Sociálnu službu Komunitné centrum" v termíne k 30.9.2015. Projekt bol ukončený k 31.10.2015. |  |  |  | 29022 | 29022 | 29022 | 0 | 31.10.2015 | 2014-2015
54 | Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia ZŠ Komenského Kód ITMS: NFP 221 101 20 010 | Mesto | Štefanová Sovič | ROP
| Projekt je po stránke stavebnej ukončený. Zo záverečnej ŽoP boli uznané výdavky vo výške 85 379,36 €. Riadiaci orgán dňa 26.3.2013 požiadal Úrad pre verejné obstarávanie o stanovisko k výsledkom z kontroly postupu vo verejnom obstarávaní zhotoviteľa stavby. Riadiaci orgán rozhodol o krátení poskytnutého nenávratného finančného príspevku vo výške 10 % z oprávnených výdavkov na realizáciu stavby z titulu pochybenia v procese verejného obstarávania. Mesto sa rozhodlo finančné vysporiadanie vykonať v 1 splátke započítaním, čo bolo vykonané vo výške: 57 093,30 € za zdroje EÚ a 6 716,85 € za zdroje ŠR SR, a to v termíne 4.9.2015. Listom zo dňa 12.11.2015 bolo doručené rozhodnutie o schválení záverečnej žiadosti o platbu a boli nastavené termíny podávania následných monitorovacích správ počas 5 nasledujúcich rokov. |  |  |  | 1719909 | 1709332 | 1621447 | 85339 | 30.11.2010 | 2010-2015
53 | Vzdelávaním k aktívnemu starnutiu seniorov Kód ITMS: 261 201 30 059 | Mesto | Šalatová Varcholová Ext.manaž. | OP Vzdelávanie
| Podpora vzdelávania seniorov po 50. roku veku tak, aby seniori aktívne využívali svoj čas na vzdelávanie. V projekte boli nasledujúce okruhy kurzov vzdelávania pre seniorov: PC, internet, komunikačné zručnosti, anglický jazyk, právne minimum, záhradkár a včelár, dejiny umenia. Vzdelávanie prebehlo v jednotlivých kurzoch v Starej Ľubovni od septembra 2014 do marca 2015. Využíval sa objekt "DUKLA", kde boli dočasne vytvorené 3 učebne. Bola schválená zmena termínu realizácie projektových aktivít do konca júna 2015. Záverečná ŽoP bola schválená. Projekt je ukončený. Je vytvorená stála počítačová učebňa pre seniorov využívajúca z projektu získané počítače (v priestoroch CVČ). |  |  |  | 118909 | 90465 | 85942 |  | 30.06.2015
52 | Rekonštrukcia strechy ZŠ Za vodou - riešenie havarijnej situácie | Mesto | Sovič | MŠ SR - OÚ/OŠ
| Riešenie havarijnej situácie strechy bloku A na ZŠ Za vodou - vytvorenie vetranej dvojplášťovej sedlovej strechy, prestrešenie balkónov, oprava omietok, maľby, oprava podlahy po zatečení. Mestu bolo doručené oznámenie OÚ Prešov o poukázaní finančných prostriedkov - kapitálové výdavky pre ZŠ Za vodou vo výške 75 000 € na rok 2014 zo dňa 30.6.2014. Verejné obstarávanie bolo ukončené, akciu realizuje na základe výsledku verejného obstarávania firma SPEKTRUM Družstvo Prešov. Práce sa začali v mesiaci október 2014, realizácia stavby bola ukončená v marci 2015. Stavba zaradená do majetku. |  |  |  | 82000 | 75000 | 75000 | 7000 | 10.2015 | 2014-2015
51 | Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky Reg.číslo: PL-SK/PO/IPP/III/135 | Mesto | Varcholová | PCS PL-SK (VÚC PSK)
| Predmetom projektu bolo vyznačenie 3 turistických chodníkov Stará Ľubovňa - Mníšek n. Popradom, Litmanová - Eliášovka, Osly - Doštená s doplnením o informácie o spomienky seniorov na kuriérske chodníčky, vytvorenie "parku seniorov" - vybudovanie pódia (rozpočtový náklad po VObst vrátane s DPH je 23 727 €), vybavenie nordic walking pre 20 seniorov (termopoháre, nordic walking palice, ruksaky). Projekt bol realizovaný v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom z Piwnicznej (Poľsko). Bola vydaná záverečná publikácia, vrátane CD o realizácii projektu. Bola podaná záverečná monitorovacia správa, ktorej súčasťou je žiadosť o platbu. Bola schválená záverečná žiadosť o platbu. Zakúpené DHM boli zaradené do majetku Mesta. |  |  |  | 49712 | 45322 | 43056 | 2266 | 28.02.2014 |  |  | 35213
50 | V. etapa kamerového systému Č. zmluvy: 414/2014/OO | Mesto | Varcholová Náčel MsP Sovič | RV SR pre preven.krimin
| Rozšírenie kamerového systému - umiestnenie 3 kamier na miesta: Športová hala a areál Zimného štadióna, Daňový úrad a vstup do mesta z ul. Prešovskej, ZUŠ a priechod k mestskému cintorínu (starému). Predmetom projektu je aj zabezpečenie nových IKT - počítače a kamery, nové príslušenstvo vrátane montáže a modernizácia existujúceho stavu tak, aby boli jednotlivé prvky nového systému kompatibilné s už existujúcim. Dňa 23.10.2014 bolo Mestu oznámené rozhodnutie o schválení dotácie vo výške 11 000,00 €. Zhotoviteľ stavby - montáže bola firma KELCOM International Poprad, s. r. o. Práce boli realizované. Oproti pôvodne uvažovanej spoluúčasti na financovaní vo výške 2750 € došlo k vzniku naviac prác z titulu zabezpečenia plošiny na umiestnenie kamier vo výške a inštalovania nového stĺpa, a to v celkovej výške 2 000 €. Naviac práce realizovala firma VPS. Stavba bola zaradená do majetku Mesta. |  |  |  | 14999 | 15747 | 11000 | 4747 | 30.6.2015
49 | Komplexná obnova MŠ ul. Tatranská Kód ITMS: NFP 221 101 21 235 | Mesto | Štefanová Kunák | ROP
| Predmetom projektu bola komplexná rekonštrukcia Materskej školy na Tatranskej ulici v Starej Ľubovni, vrátane osadenia solárneho ohrevu teplej úžitkovej vody, interiérového vybavenia, zabezpečenia bezbariérového prístupu. Dodávateľ stavby: EKOSTAV Slovakia Kysucké Nové Mesto. Bola podaná záverečná monitorovacia správa dňa 2.7.2013. Na základe výsledkov následnej kontroly postupu vo verejnom obstarávaní bolo zistené porušenie postupu a došlo k zníženiu poskytnutého NFP o 10 % z hodnoty stavebných prác v hodnote 54 323 €. Po realizácii kontroly na mieste bolo vyčíslených 46 342 € ako neoprávnené výdavky. Projekt bol ukončený v roku 2014. Po dobu 5 rokov bude vykonávaný monitoring projektu. |  |  |  | 663000 | 663704 | 629643 | 133804 | 31.10.2014 | 2010-2014
48 | PROGRESS - Investícia v rannom detstve - podpora sociálnej integrácie Rómov Zmluva: VS/2012/0505 | Mesto | Varcholová | ÚV SR - Ministerstvo vnútra SR
| Predmetom projektu bola úprava a rekonštrukcia priestorov využívaných ako materská škôlka (Komunitné centrum Podsadek) a vnútorné vybavenie za účelom prípravy detí z marginalizovanej rómskej komunity na základnú školu (činnosť materskej školy). Predmetom žiadosti bola aj čiastočná úhrada nákladov na priestory - nájomné priestorov. Zmluvy boli podpísané dňa 14.4.2014, v tom: rekonštrukcia priestorov MŠ (max. 2000 €), zariadenie interiéru - stoly, stoličky, zabezpečenie výchovných pomôcok a hračiek (max. 2000 €). Mesto z vlastných nákladov zabezpečovalo technickú podporu určeným pracovníkom počas celej doby realizácie projektu. |  |  |  | 3998 | 3998 | 3998 | 0 | 31.12.2014 | 2014
47 | Rusínske divadlo v Starej Ľubovni | Mesto | Štefanová, Kollárová | ÚV SR
| Žiadosť bola podaná na odohratie 4 divadelných predstavení rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča v Kultúrnom dome v Starej Ľubovni a na úhradu súvisiacich nákladov - propagácia a publicita. Prvé divadelné predstavenie sa uskutočnilo v júni, druhé predstavenie v septembri, tretie v októbri 2014. Posledné predstavenie sa konalo 27.11.2014, bolo určené pre deti ZŠ. |  |  |  | 2200 | 1500 | 1500 | 700 | 31.12.2014 | 2014
46 | Zelená oáza oddychu pod pôvodnými ovocnými hradnými stromami | Mesto | Šalatová | EKOPOLIS - Slovnaft
| Cieľom projektu bolo upraviť a obnoviť ovocný sad s pôvodnými ovocnými stromami na tzv. hradnom vrchu - v podhradí, vedľa hájenky, v ktorej sídli riaditeľstvo Ľubovnianskeho hradu. Po úprave sa táto lokalita stala novým produktom cestovného ruchu a došlo aj k ochrane životného prostredia - k zachovaniu pôvodných genotypových druhov ovocných stromov. Partneri: Ľubovniansky hrad, OOCR Severný Spiš Pieniny a Stredná odborná škola v Starej Ľubovni (bývalá poľnohospodárska). Do realizácie projektu okrem partnerov boli zapojení organizácia ZZ "Kormoška", dobrovoľníci z CVČ a seniori - Klub dôchodcov, aj pracovníci formou VPP. Záverečná správa o realizácii projektu bola podaná 15.10.2014. |  |  |  | 6111 | 3022 | 2500 | 3611 | 30.9.2014 | 2014
45 | Komplexná obnova MŠ ul. Vsetínska Stará Ľubovňa | Mesto MŠ Vsetíns | Aftanas | Program MUNSEFF
| Predmetom projektu bolo zateplenie objektov, výmena okien, realizácia sedlovej strechy a modernizácia sociálnych zariadení. Stavebné povolenie bolo vydané 18.6.2013. Stavba sa realizovala z úveru - 511 000 €, pričom sa predpokladalo, že po preukázaní splnenia tepelno-energetických požiadaviek 15 % celkových výdavkov bude refundovaných z Európskej banky. Zhotoviteľ stavby: IVS - Milan Štupák. Mesto po realizácii uplatnilo nárok na vrátenie 15 % z poskytnutého úveru po preukázaní energetickej účinnosti projektu a ten bol uznaný v plnej výške 15 %, t. j. 76 650 €. Táto čiastka bola uznaná na základe "referencie" energetickej účinnosti zo dňa 22.9.2014 a bola uhradená na účet Mesta 3.10.2014 (SLSP). |  |  |  | 567691 | 511000 | 76650 | 491041 | 31.12.2013 | 2014
44 | Partnerstvo 2014 | Mesto | Varcholová, Joštiak | ÚPSK-Výzva zastupit.PSK VZN15/2008
| Predmetom projektu bolo zorganizovanie 10. ročníka športovej olympiády Stará Ľubovňa - Nowy Sacz, Vsetín, počas 3 dní (volejbal, ľahká atletika, basketbal, florbal). Z dotácie boli uhradené už zrealizovanej aktivity. Realizácia projektu a jeho financovanie bolo ukončené 22.9.2014. |  |  |  | 1700 | 6604 | 1120 | 580 | 22.09.2014 | 2014
43 | Učíme sa, lebo chceme byť úspešní - ZŠ Za vodou | Mesto | Štefanová Sušková | MK SR
| Predmetom projektu bolo zvýšenie gramotnosti u detí zo sociálne znevýhodnených rodín. Z realizácie projektu sa zabezpečia elektronické pomôcky (tablety a príslušenstvo, dataprojektor) a pomôcky na výtvarnú výchovu a výstavku hotových prác. Realizáciu projektu zabezpečovala ZŠ Za vodou. |  |  |  | 3500 | 3500 | 3325 | 175 | 31.12.2013
42 | Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará Ľubovňa Kód ITMS: NFP 221 401 20 153 | Mesto | Štefanová, Greš, Sovič | ROP
| Predmetom projektu bola revitalizácia centra mesta - 1. mája od ObÚ k námestiu, nám. gen. Štefánika - park pri pošte a pri kultúrnom dome, chodník na ul. 17. novembra od súdu k námestiu, samotné Námestie Sv. Mikuláša ako komplexná rekonštrukcia, revitalizácia Obchodnej ulice. Projektom bola riešená úprava zelene, rekonštrukcia miestnych chodníkov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a osadenie 2 nových autobusových zastávok. Zhotoviteľ stavby: firma Pienstav Stará Ľubovňa. Termín realizácie projektu bol do 30.10.2012. Záverečná monitorovacia správa bola podaná dňa 10.5.2013. Reklamáciou bola riešená nekvalitná dodávka zelene a "trúsiaca" sa dlažba, reklamácie boli uznané a nedostatky boli odstránené. Kontrola na mieste z úrovne riadiaceho orgánu sa uskutočnila 1.10.2013. Ako neoprávnené výdavky boli vyčíslené zvýšené náklady na kamennú dlažbu na Námestí sv. Mikuláša, a 1 % DPH z faktúr z DPH, nakoľko s RO bola zazmluvnená čiastka s 19 % DPH, tá sa však v priebehu realizácie zvýšila na 20 % DPH). |  |  |  | 1411086 | 1374487 | 1305763 | 105323 | 30.10.2012 | 2010-2013
41 | IV. etapa doplnenia kamerového monitorovacieho systému v záujme prevencie kriminality Zmluva číslo 80/2013/OO | Mesto | Štefanová Pivovarník | MV SR - Obvodný úrad Prešov
| Plánované bolo rozšírenie kamerového systému na miesta: Podsadek - rómska osada, Tržnica - Gymnázium, Starý cintorín - ZUŠ. Požiadavka bola krátená z rozhodnutia riadiaceho orgánu na maximálnu čiastku 12 200,00 €, takže Mesto upravilo rozpočet celkových výdavkov - na osadenie 3 kamier s príslušenstvom. Dodávateľ stavby: KELCOM Internacional, Poprad. Kamery boli v roku 2013 umiestnené na nasledujúcich miestach: Budova Gymnázia a 2x v rómskej osade Podsadek. |  |  |  | 12847 | 12847 | 9959 | 2888 | 2013
40 | Rusínske divadlo hrá pre Rusínov v meste (2013) Zmluva číslo 326/2013 Číslo projektu: KNM-679/2013/1.1.6 | Mesto | Štefanová Kollárová | Úrad vlády SR
| Plánované bolo odohratie 4 divadelných predstavení rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča v Kultúrnom dome v Starej Ľubovni, so zameraním na deti a mládež. Bolo schválené iba 1 divadelné predstavenie. Bolo odohrané 1 divadelného predstavenia pre dospelých v 10/2013 s názvom Pytačky. |  |  |  | 550 | 2320 | 500 | 50 | 2013 | 2013
39 | BD 16 b.j. - D4, sídlisko Východ, Stará Ľubovňa (adresa: Východ 28) Číslo zmluvy: 0078-PRB/2011 | Mesto | Ing. Redajová | MVaRR SR
| Financovanie bolo členené na financovanie stavby: 20 % dotáciu z obstarávacieho nákladu stavby z MVaRR SR , úver zo ŠFRB s dobou splatnosti 30 rokov (úver s úrokom 1 % je ručený bankovou zárukou) a na financovanie technickej vybavenosti bytov: 70 % z dotácie MVaRR SR a 30 % z rozpočtu MsÚ. Vybudovaný bytový dom musí mať formu nájomných bytov po dobu minimálne 30 rokov. Stavba bola zaradená do majetku 21.3.2013. V uvádzaných sumách nie je zahrnutá časť "technické vybavenie". |  |  |  | 753771 | 729150 | 138530 | 615241
| Číslo zmluvy: 0081-PRB/2011 TV k 16 b.j. - D4, sídlisko Východ - technické vybavenie k tejto stavbe, osobitná zmluva s MVaRR SR č. 205/2011. |  |  |  | 18807 | 18807 | 9400 | 9407
38 | Dostavba kanalizácie m. č. Podsadek, Stará Ľubovňa Kód ITMS: 241 101 10 075 | Mesto | Štefanová Kunak | OP ŽP 1.2.
| Predmetom projektu bolo pripojenie ZŠ a KC (komunitného centra) na kanalizáciu, ako aj odkanalizovanie rómskej osady. Dodávateľom PD bol Ing. Petriľak. Kolaudačné konanie bolo ukončené 25.10.2012. Následne bola vykonaná oprava kolaudačného rozhodnutia (nesúlad medzi porealizačným zameraním a údajmi v kolaudačnom rozhodnutí). Bola podpísaná zmluva o prevádzkovaní dobudovanej kanalizácie s PVPS, a. s. Poprad. Záverečná žiadosť o platbu bola odsúhlasená v 07/2013. Projekt bude monitorovaný počas minimálne 5 rokov, t. j. do roku 2018. |  |  |  | 267139 | 269314 | 253782 | 13357 | 31.10.2012 | 2010-2013
37 | Kompostáreň Stará Ľubovňa Kód ITMS: 241 401 10 046 | Mesto | Štefanová Kunák | OP ŽP - 4.2.
| Cieľom projektu bolo vybudovanie Kompostárne , vrátane zabezpečenia fermentora EWA, zabezpečujúceho hygienizáciu a zhodnocovanie aj kuchynských odpadov. Dodávateľ stavby: SH TRADE Košice, poddodávateľom bola firma PIENSTAV. Druhým dodávateľom stavby bol BIOCLAR, a. s. Bratislava, poddodávateľom bola firma KOLEK. Koladučané rozhodnutie bolo vydané 28.9.2012. Riadiaci orgán vykonal kontrolu na mieste 7.11.2012. Bol udelený súhlas ObÚŽP Stará Ľubovňa na prevádzkovanie zariadenia. Na prevádzkovanie Kompostárne bola podpísaná zmluva o prevádzkovaní Kompostárne s firmou EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa. Záverečná žiadosť o platbu bola schválená v 07/2013. Projekt bude monitorovaný počas minimálne 5 rokov, t. j. do roku 2018. |  |  |  | 2460665 | 2455214 | 2332453 | 128212 | 30.09.2012 | 2010-2013
36 | Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie...(osvetlenie priechodov pre chodcov) Zmluva číslo: PPZ-KA-EO-23-21/2012 | Mesto | Štefanová Pivovarník | MV SR
| Cieľom projektu bolo zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie na kritických miestach v centre mesta. Na realizáciu boli vybraté nasledujúce priechody: Ul. 17. novembra - priechod pri Gymnáziu, Ul. 1. mája - priechod pri cintoríne pred križovatkou, Nám. gen. Štefánika - priechod spájajúci park pri pošte s pešou zónou. |  |  |  | 6270 | 11880 | 5880 | 390
35 | Podpora rusínskej národnosti cez divadelné predstavenia (2012) Kód projektu: KNM-1115/2012/1.1.3 Zmluva číslo 1170/2012 | Mesto | Štefanová Kollárová | MK SR - národ menšiny |  |  |  | 0
| Predmetom projektu bolo zorganizovať 2x vystúpenie pre deti a 1x vystúpenie pre dospelých - divadelné predstavenie rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova v Starej Ľubovni (pôvodne boli plánované 4 predstavenia, ale 1 predstavenie pre dospelých nebolo schválené). 2 predstavenia pre deti boli odohraté 27.10.2012 (Polepetko, 2x), predstavenie pre dospelých bolo odohraté 5.11.2012 (Dobrý deň dr. Burkeho). |  |  |  | 1500 | 2150 | 1400 | 100 | 31.12.2012 | 2012
34 | Revitalizácia vodohospodárskych prvkov v krajine Číslo zmluvy: CEZ: UVSR - 1919/2011 | Mesto | Pristaš | Úrad vlády SR
| Projekt bol realizovaný v rámci druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 - projekt Úradu vlády. Predmetom projektu mesta v rámci "veľkého" celoslovenského projektu bola revitalizácia vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri mesta Stará Ľubovňa v povodí okolitých lesných tokov. Dodávateľ stavby: NetBuilding Slovakia s. r. o. Košice.Práce sa vykonávali ako údržba a oprava. |  |  |  | 20000 | 20000 | 19229 | 771
33 | Krátka dlhá cesta - aká bude tá tvoja? (Holocaust) | Mesto, CVČ | Štefanová, Hanečákov | MK SR
| Osobný príbeh Fedora Gála - premietnutie filmu o jeho putovaní do Osvienčimu, priblíženie negatívnych dôsledkov II. svetovej vojny mladých ľuďom. |  |  |  | 5945 | 5945 | 5000 | 945
32 | Buď môj kamarát (Zdravie v školách 2011) | Mesto, ZŠ Za vodou | Štefanová, Sušková | MŠVVaŠ SR
| Cieľom projektu bolo podporovať priateľstvá medzi žiakmi rôznych vekových skupín, predchádzať šikanovaniu, a to športovými a turistickými aktivitami. |  |  |  | 2200 | 2090 | 2090 | 110
31 | Výstavba zimného štadióna Zmluva číslo: 0622/201/SŠSŠ | Mesto | Kinská Sovič | MŠ SR
| Spracovateľ PD: Ing.arch. Hirjak ARDEX A.I.D. s.r.o. Prešov. Predmetom projektu bolo vybudovanie haly HUPRO a zabezpečenie mraziaceho systému na výrobu ľadu. Nakoľko realizáciou prác v rámci poskytnutej dotácie nebola stavba dokončená, o pokračovaní stavby, resp. jej zakonzervovaní sa bude ešte rozhodovať. Dodávateľom stavby bola firma Pienstav Stará Ľubovňa. |  |  |  | 1020025 | 1020025 | 1000000 | 20025 | 30.11.2011 | 2011
30 | Rusínske rozprávky v Starej Ľubovni Kód: 8EME5QR2IL Zmluva číslo KNM-132/2011/1.1.3 | Mesto | Štefanová, Kollárová | Úrad vlády SR
| Predmetom projektu bolo odohratie 4 divadelných predstavení rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča v Kultúrnom dome v Starej Ľubovni, so zameraním na deti a mládež, výberom z rozprávok: Neposlušný Jurko, Kapitán Budzogáň, Popolvár najväčší na svete, Princove halušky. Odohrané boli 2 divadelné predstavenia. |  |  |  | 1053 | 1900 | 1000 | 53 |  | 2011
29 | Deň J. Melkoviča spojený s celoslovenskou súťažnou prehliadkou v sólovej hre na saxofón Kód: BL5XFMA5BG Zmluva číslo MK-4771/2011/8.1 | Mesto | Štefanová, Kollárová | MK SR
| Zorganizovanie súťažnej prehliadky v hre na saxofón. Organizátorom bola ZUŠ J. Melkoviča v Starej Ľubovni, ktorej je Mesto zriaďovateľom. V rámci projektu boli financované DVD záznamy a propagácia akcie. |  |  |  | 610 | 1470 | 500 | 110
28 | 26 b. j. na sídlisku Východ v Starej Ľubovni (adresa: Východ 24-26) Zmluva číslo 0032-PRB-2009 | Mesto | Ing. Aftanas | MVaRR SR
| Financovanie bolo členené na financovanie stavby: 20 % dotácia z obstarávacieho nákladu stavby z MVaRR SR , úver zo ŠFRB s dobou splatnosti 30 rokov (úver s úrokom 1 % je ručený bankovou zárukou a na financovanie technickej vybavenosti bytov: 70 % z dotácie MVaRR SR a 30 % z rozpočtu MsÚ. Vybudovaný bytový dom musí mať formu nájomných bytov po dobu minimálne 30 rokov. Zhotoviteľ stavby: PIENSTAV a. s. Stará Ľubovňa. Stavba bola zaradená do majetku 30.12.2010. V uvádzaných sumách nie je zahrnutá časť "technické vybavenie". |  |  |  | 1034665 | 959137 | 287740 | 746925
27 | Spišsko - Sadecká obchodná cesta Kód ITMS: PL-SK/PO/IPP/I/044 | Mesto, MARMON | Štefanová, Mišenko | PCS PL-SK
| Partnerom projektu bolo Múzeum Okregowe v Nowom Saczi. Predmetom projektu bol historický výskum života mešťanov, zriadenie kováčskej dielne, doplnenie zvona do existujúcej zvonice, vytvorenie novej historickej izby v Dome mešťana na Námestí sv. Mikuláša, realizácia jarmoku tradičných remesiel v areáli vojenského historického tábora. |  |  |  | 49720 | 49720 | 44384 | 5336
26 | Rekonštrukcia športovej haly v meste Stará Ľubovňa (MŠH) | Mesto | Kunák | Úrad vlády
| Komplexná rekonštrukcia MŠH, zateplenie objektov, výmena strechy, mobilné hľadisko, výmena prkiet, vnútorné vybavenie, príjazdové komunikácie, čiastočné riešenie parkoviska. Projektant: ATELIÉR AUal s.r.o. Poprad. Realizátor stavby: METROSTAV SK, a. s. Bratislava. |  |  |  | 1828874 | 1828874 | 1000000 | 828874
25 | Dobudovanie osídlenia stavieb a stavebných úprav rómskeho bývania na ul. Továrenskej v Starej Ľubovni Kód ITMS: Zmluva číslo: 9220/2009/ÚSVRK | Mesto | Kinská | Úrad SV SR pre RK
| Predmetom projektu bola revitalizácia priestoru v lokalite na Továrenskej ulici, obývanej rómskymi obyvateľmi. PD vypracoval Ing. Štucka. Zhotoviteľom stavby bola firma: Š. DINIS. Bola vykonaná likvidácia zhoreniska na ul. Továrenskej, zabezpečenie 5 nových unimobuniek, výstavba 20 oceľových skladov - drevárok, úprava okolia a komunikácií, vybudovaná asfaltová plocha ako ihrisko. Projekt bol realizovaný v decembri 2009. |  |  |  | 38030 | 87399 | 33000 | 5030 | 30.09.2009 | 2009
24 | Viacúčelové miniihrisko (Za vodou) Zmluva číslo: 110/2010 | Mesto | Kinská Greizinger | Úrad vlády SR
| Predmetom projektu bolo vybudovanie viacúčelového miniihriska v lokalite Za vodou, v priestore kde bola vykonaná komplexná revitalizácia medziblokového priestoru na centrum voľnočasových aktivít obyvateľov. Zhotoviteľom stavby bola firma MARO, s. r. o. Sučany. |  |  |  | 72969 | 65500 | 39833 | 33136
23 | Vytvorenie busty T. Vansovej pre pamätnú izbu Kód žiadosti: DPV26CMNTN Zmluva číslo MK-3594/2010/4.3.1 | Mesto | Štefanová Kollárová | MK SR
| Predmetom projektu bolo zabezpečiť zhotovenie busty T. Vansovej do pamätnej izby T. Vansovej v Provinčnom dome č. 12 - v Dome umenia. Autorka busty: akademická sochárka Margaréta Horáková. Busta bola umiestnená v pamätnej izbe T. Vansovej, ktorá je situovaná v Dome umenia - Provinčný dom č. 12 na Námestí sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. |  |  |  | 3421 | 8425 | 3000 | 421
22 | Rusínske divadelné predstavenia DAD | Mesto | Kinská Kollárová | MK SR
| Cieľom projektu bolo zabezpečiť realizáciu 4 divadelných predstavení Divadlom Alexandra Duchnoviča Prešov v Kultúrnom dome v Starej Ľubovni (rusínske divadlo) v roku 2010. Externe pri príprave a realizácii projektu spolupracovala organizácia Rusínska obroda. |  |  |  | 1600 | 1600 | 800 | 800
21 | III. etapa kamerového monitorovacieho systému v záujme prevencie kriminality (2010) Zmluva číslo 87/2010 | Mesto | Štefanová Ščigulinský | Obvodný úrad Prešov
| Ďalšie rozšírenie kamerového monitorovacieho systému ako doplnku monitorovania dôležitých častí mesta. Kamery boli nainštalované na týchto miestach: ZŠ Komenského - ochrana vybudovaných ihrísk, Podsadek - pri zastávke MHD, Podsadek - k rómskej osade, ZŠ Komenského - prístupová cesta k škole. |  |  |  | 17250 | 24000 | 13800 | 3450
20 | Nadstavba BD 4 b. j. nad MŠ na Ul. Za vodou v Starej Ľubovni (adresa: Východ 18) číslo zmluvy: 0074-PRB-2009 | Mesto | Ing. Redajová | MVaRR SR
| Financovanie projektu bolo členené na financovanie stavby: 20 % dotácia z obstarávacieho nákladu stavby z MVaRR SR, úver zo ŠFRB s dobou splatnosti 30 rokov (úver s úrokom 1 % je ručený bankovou zárukou) a na financovanie technickej vybavenosti bytov: 70 % z dotácie MVaRR SR a 30 % z rozpočtu MsÚ. Vybudované b. j. musia mať formu nájomných bytov po dobu minimálne 30 rokov. Stavba bola zaradená do majetku 1.6.2010. V uvádzaných sumách nie je zahrnutá časť "technické vybavenie". |  |  |  | 140878 | 132113 | 33020 | 107858
19 | Komunita v pohybe II. Kód ITMS: NFP27120130125 | Mesto | Kinská Stašáková | OP ZaSI - FSR
| Pokračovanie I. etapy komunitnej terénnej sociálnej práce pre rómsku komunitu na území mesta, zamestnaných bolo 6 pracovníkov ako terénni sociálni pracovníci. Projekt bol 31.03.2010 ukončený, 4 pracovníkom boli predĺžené pracovné zmluvy na náklady Mesta do konca augusta 2010. Externým manažérom projektu bola Agentúra LPSI Stará Ľubovňa. |  |  |  | 108358 | 108358 | 102940 | 5418 | 31.03.2010
18 | Doplnenie kamerového monitorovacieho systému v záujme prevencie kriminality Zmluva číslo 179/2009/OVVS | Mesto | Štefanová | Obvodný úrad Prešov
| Predmetom projektu bolo ďalšie rozšírenie kamerového monitorovacieho systému ako doplnku monitorovania dôležitých častí mesta. Dodávateľom / zhotoviteľom diela bola firma CEBA Žilina, s. r. o. Kamery boli nainštalované v miestach: Podsadek - centrum, OD Družba - garáže, Podsadek - osada, OD Družba - prístup vľavo, OD Družba - prístup vpravo, OD Družba - prístup zdol. |  |  |  | 24510.19 | 20863 | 20000 | 4510.19
17 | Keď si čítam, nie som sám ZŠ Za vodou | Mesto | Kinská, Sušková | MŠ SR
| Projekt, ktorý realizovala Základná škola Za vodou bol zameraný na výchovu detí zo sociálne odkázaných rodín k čítaniu a spoznávaniu slovenskej literatúry a k práci s elektronickými komunikačnými prostriedkami pri učení sa. |  |  |  | 6511 | 6184 | 6184 | 327
16 | Pamätná izba Terézie Vansovej-interaktívny priestor slovesného umenia Zmluva číslo: 293/2009/ODDRC | Mesto | Kinská, Kollárová | PSK - VZN č. 15/2008
| Zriadenie pamätnej izby spisovateľky Terézie Vansovej v dome č. 12 na Námestí sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Pamätná izba bola otvorená pri príležitosti "Našej Vansovej Lomničky" v roku 2009. Pri príležitosti otvorenia pamätnej izby bola vypísaná literárna súťaž mládeže. |  |  |  | 3340 | 6580 | 2000 | 1340
15 | Divadelné predstavenie v rusínskom jazyku: Toaletárka, Deň derešový, Don Quijote (náhradné: Toaletárka), Anjel prichádza do Babylonu | Mesto | Kinská | MK SR
| Cieľom projektu bolo zabezpečiť realizáciu divadelných predstavení, ktoré odohralo Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov v Kultúrnom dome v Starej Ľubovni (rusínske divadlo) v roku 2009. Boli odohraté 4 divadelné predstavenia. |  |  |  | 1720 | 2392 | 1600 | 120
14 | Architektonicko-historický výskum dom č. 5 REDUTA | Mesto | Kinská Novák | MK SR
| Predmetom projektu bol výskum v dome č. 5 na Námestí sv. Mikuláša - bývalý štátny archív. Uskutočnila sa obhliadka objektu pracovníkom Krajského pamiatkového úradu - bol nariadený architektonicko - historický výskum, ktorý vykonala Mgr. Timková (Haviarová). Záverečná správa o realizácii projektu bola podaná 30.10.2009. Výsledky výskumu budú k dispozícii v prípade začatia rekonštrukcie objektu. |  |  |  | 3163 | 3253 | 3000 | 163
13 | Citizen Meeting 2008 / EURÓPA pre občanov - program Splav rieky Poprad | Mesto, CVČ | Štefanová | EACEA Brusel
| Športová aktivita, zameraná na medzinárodnú výmenu občanov venujúcich sa splavovaniu riek a podobným aktivitám. V tomto roku (2008) bola finančne podporená účasť bulharských a poľských záujemcov o vodné športy. Z príspevku boli uhradené stravné a prepravné náklady pre účastníkov z partnerských miest - Nowy Sacz, Balchik. |  |  |  | 8865 | 8864.7 | 8864.7 | 0.3
12 | 16 b. j. sídlisko Východ, Stará Ľubovňa - nájomný bytový dom + TV (adresa: Východ 20,22) číslo zmluvy: 0219-PRB-2008 | Mesto | Ing. Redajová | MVaRR SR
| Financovanie projektu bolo členené na financovanie stavby: 20 % dotácia z obstarávacieho nákladu stavby z MVaRR SR , úver zo ŠFRB s dobou splatnosti 30 rokov (úver s úrokom 1 % je ručený bankovou zárukou) a na financovanie technickej vybavenosti bytov: 70 % z dotácie MVaRR SR a 30 % z rozpočtu MsÚ. Vybudovaný bytový dom má formu nájomných bytov a v tomto režime musia ostať po dobu minimálne 30 rokov. Stavbu realizoval dodávateľ: PIENSTAV a. s. Stará Ľubovňa. Stavba bola zaradená do majetku 1.10.2009. V uvádzaných sumách nie je zahrnutá aj časť "technické vybavenie". |  |  |  | 765240.5 | 735492 | 183861 | 581379.5
11 | Plynofikácia CVČ Stará Ľubovňs, Farbiarska ulica | Mesto, CVČ | Štefanová, Kunak | Environmentálny fond
| Predmetom projektu bola zmena palivovej základne zdroja tepla, rekonštrukcia a výmena vykurovacieho systému - z tuhého paliva na plyn. Stavba bola prevzatá kolaudačným rozhodnutím dňa 29.10.2008. Záverečná správa bola odsúhlasená 5.11.2008. |  |  |  | 65923 | 62637 | 59749 | 6174
10 | Viacúčelové mini ihrisko (Areál futbalového štadióna) | Mesto | Šidlovský, Novák | Úrad vlády SR
| Bolo vybudované viacúčelové miniihrisko v areáli fitbalového štadióna na Továrenskej ulici v Starej Ľubovni. Realizátorom stavby bola firma Novstav, spol. s r. o. Ihrisko bolo odovzdané do správy organizácii VPS. |  |  |  | 56430 | 56430 | 39833 | 16597
9 | Dobudovanie kanalizácie - Podsadek - možnosti rozvoja CR | Mesto | Šidlovský | MVaRR, APRR (BRIGS)
| Predmetom projektu bolo v spolupráci s ďalšími obcami regiónu dobudovanie kanalizácie v Starej Ľubovni v časti Podsadek pre vytvorenie nových možností rozvoja cestovného ruchu v hraničnom slovensko-poľskom regióne. Záverečná žiadosť o platbu bola schválená 26.11.2009. |  |  |  | 366886.11 |  | 348541.8 | 18344.31
8 | Komunita v pohybe I. | Mesto | Šidlovský | ÚPSVaR SR, FSR
| Predmetom projektu bolo zabezpečenie prevádzky a malá rekonštrukcia Komunitného centra v miestnej časti Podsadek pre poskytovanie pomoci občanom v sociánej inklúzii, terénna práca sociálnych pracovníkov v rómskej osade. Projekt bol realikzovaný v rámci "Programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach" . Oprávnenými výdavkami boli aj očkovania, telefónne poplatky, stravné a cestovné výdavky terénnych sociálnych pracovníkov. |  |  |  | 113586 | 107022 | 107022 | 6564
7 | Vytvorenie spoločných modulov ponuky v CR bez ohľadu na existenciu slovensko-poľskej hranice 142 202 000 124 | Mesto, MARMON | MARMON, Sroková | Interreg III.A
| Predmetom projektu bolo vytvorenie slovensko - poľskej databázy incomingových agentúr v cestovnom ruchu, zriadenie novej www.stránky informačného centra prevádzkovaného spoločnosťou MARMON, počítačové vybavenie informačného centra, prezentácia mesta na výstave v Bratislave, vyhotovenie informačnej tabule pre Vojenský historický tábor, vydanie brožúry o cestovnom ruchu. Partnerom projektu bol Powiat Nowy Sacz. |  |  |  | 26576 | 26576 | 25248 | 1328
6 | Vytvorenie trvalo udržateľného systému nakladania s BRO v regióne Stará Ľubovňa - Powiat Nowosadecky 142-12-008 | Mesto, EKOS | Šidlovský | Interreg III.A
| Predmetom projektu bolo vypracovanie analýzy nakladania s BRO na Slovensku (v Poľsku), zhotovenie projektovej dokumentácie pre vybudovanie novej kompostárne, zabezpečenie procesu posudzovania vplyvov stavby kompostárnbe na životné prostredie - EIA, kompletné manažovanie projektu až po vydanie stavebného povolenia na stavbu kompostárne. Partnerom projektu bol Powiat Nowy Sacz. Kompostáreň bola následne vybudovaná v rámci ďalšieho projektu a finančného príspevku na Jarmočnej ulici za existujúcou čistiarňou odpadových vôd. |  |  |  | 82215 | 82215 | 53279 | 28936
5 | Využitie atrakcií v CR | Mesto, MARMON | Mišenko | Interreg III.A
| Predmetom projektu bola propagácia mesta v cestovnom ruchu a využívanie produktov tradičných výrobkov na prezentáciu mesta a regiónu. Partnerom projektu bol Powiat Nowy Sacz. |  |  |  | 59749 | 59749 | 52752 | 6997
4 | Robinwood - Lesné hospodárstvo (SK-TAL-SPAN-RAK) | Mesto, EKOS | Šidlovský, Kunak | Interreg III.C
| Projekt bol súčasťou regionálneho projektu vyššieho územného celku s medzinárodnou účasťou. Predmetom projektu Mesta Stará Ľubovňa bolo spracovanie analýzy stavu v nakladaní s drevom v mestských lesoch, vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie lesnej cesty, vypracovanie architektonickej štúdie areálu firmy EKOS - správcu mestských lesov, analýzy využívania odpadovej drevnej masy, vypracovanie LHP a vypracovanie návrhu projektovej dokumentácie na vybudovanie drevárenskej dielne. Následne bola aj vybudovaná bezbariérová drevárenska dielňa, vykurovaná odpadovou drevnou biomasou. |  |  |  | 79831 | 79831 | 75841 | 3990
3 | SYMBIÓZA šľachtickej, meštianskej a ľudovej kultúry v spoločnom produkte cestovného ruchu (vybudovanie VHT, časti lesoparku, infocentra) Kód projektu: 111 201 000 24 | Mesto , MARMON | Šidlovský, Burian, Mišenko | SOP Priemysel a služby, SACR
| Predmetom projektu boli 3 samostatné aktivity: 1. Vybudovanie vojenského historického tábora (VHT), 2. Rekonštrukcia domu č. 21 na Námestí sv. Mikuláša a vytvorenie informačného centra v tomto dome, 3. Dobudovanie časti Lesoparku. V roku 2014 bol ukončený dlhodobý monitoring projektu. |  |  |  | 493611 |  | 431521 | 62090
2 | Vytvorenie oddychovo-športových zón St. Ľubovňa - Vyšné Ružbachy | Mesto | Mišenko | MH SR, NADSME
| Vytvorenie oddychovo-športových zón na trase Stará Ľubovňa - Vyšné Ružbachy (GS TDGS 02), a to pozdĺž vybudovaného cyklochodníka. Vybudovanie prístreškov, lavičiek, smerovníkov, vydanie propagačného materiálu. Projekt bol zároveň realizovaný obcou Hniezdne, Forbasy, Nižné Ružbachy. Komplet výdavky na realizáciu 81 629 €, schválený grant vo výške 60 482 € a z rozpočtov obcí a mesta spolu bolo financovaných 10 080 €. |  |  |  | 34222 | 52770 | 26339 | 7883
1 | Vybudovanie cyklotrasy St. Ľubovňa - Vyšné Ružbachy | Mesto | Mišenko | MH SR, NADSME
| Prepojenie turistických centier Stará Ľubovňa - Vyšné Ružbachy cyklistickou trasou (Interconnection of the tourist centers Stará Ľubovňa - Vyšné Ružbachy by a bicycle route) - Hniezdne, Forbasy, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy |  |  |  | 81629 | 54867 | 40601.65 | 41027.35

## Schval, ale neprijate
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2016-05-25
D. Projekty schválené ale neprijaté/nerealizované | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | rozpočtové náklady celkom | požadovaný rozpočet alebo schválený rozpočet ak už bolo rozhodnuté | schválená výška NFP z fondu (bez spoluúčasti mesta) | predpokladaná spoluúčasť mesta | rok neprijatia projektu
[9 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
Centrum sociálnych služieb (pre seniorov) Kód ITMS: 221 201 20 059 | Mesto | Štefanová | ROP
Komplexná rekonštrukcia objektu bývalej VšZP na ul. Budovateľskej a vybudovanie novej časti v smere do záhrady za ZUŠ. Spracovateľom PD je Ing. arch. Derevjanik, Poprad. Na financovanie projektu nad rámec poskytnutého NFP budú použité úverové zdroje mesta. Zmluva o poskytnutí NFP je podpísaná. Vykonalo sa verejné obstaranie jednotlivých dodávateľov (verejného obstarávateľa, zhotoviteľa stavby, vnútorného vybavenia, externého manažmentu). Zvažujú sa otázky budúcej prevádzky centra a financovania stavby. Verejné obstarávanie dodávateľa stavby zabezpečil externý verejný obstarávateľ na základe plnej moci, ako víťaz súťaže bol vybratý Eurobuilding,, a. s. Bratislava, zmluva ešte nebola podpísaná. Dokumentácia z verejného obstarávania zhotoviteľa stavby bola podľa KORING odovzdaná na ministerstvo. Ostatná dokumentácia z verejného obstarávania sa pripravuje na odoslanie na ministerstvo. Riadiacemu orgánu bola doručená žiadosť o usmernenie vo veci ďalšieho postupu pri ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP. Mestu bolo doručené usmernenie riadiaceho orgánu - pripravujú sa podklady na ukončenie zmluvy. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o nepokračovaní v realizácii projektu. Bola podpísaná dohoda o ukončení Zmluvy o NFP s riadiacim orgánom. Prebieha zrušenie záložných zmlúv, ktoré boli zriadené pre účely tohto projektu. |  |  |  | 2674427 | 1842142 | 1842142 | 832285 | 09/2012

## Nepodporene
| Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2016-12-31
| NEPODPORENÉ PROJEKTY (od r. 2006) | prijímateľ dotácie / príprava projektu | dátum podania žiadosti | rámec podpory - poskytnutia NFP | rozpočtové náklady | požadovaná dotácia | plánovaná spoluúčasť mesta | dôvod neschválenia
78 | Mobilné detské dopravné ihrisko (DDi - BECEP) | Mesto | Štefanová CVČ, MsP | MV SR - PPZ
| Projekt je zameraný na podporu zlepšenia dopravno - bezpečnostnej situácie smerujúcej k zníženiu dopravnej nehodovosti. Projekt musí byť ukončený do konca roku 2016. Uvažuje sa so zverením mobilného dopravného ihriska Centru voľného času, ktoré bude "putovať" s ihriskom na jednotlivé školy a bude ho využívať aj pri iných verejných akciách, odborného garanta dopravného vzdelávania by vykonávali mestskí policajti. Žiadosť je v posudzovaní. |  |  |  | 6737 | 6304 | 443 | Nesplnenie formálnych náležitostí - k žiadosti nebola priložená príloha - schválenie spolufinancovania mestským zastupiteľstvom.
77 | Poprad - rieka, ktorá nás spája - vodný turizmus po rieke Poprad (Popradská vodná cesta) | ZRR n.o. Mesto SĽ | Kasenčák Štefanová | Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
| Zámerom je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu - popradskej vodnej cesty s možnosťou sezónneho (jar-jeseň) splavovania rieky Poprad. Uvažuje sa s vybudovaním jednoduchých prístavov od Nižných Ružbách cez Starú Ľubovňu až do Stareho Saczu, s vybudovaním lodeníc a prevádzkových objektov, kde by turista mohol získať informácie o ceste, mohol by si urobiť krátke občerstvenie a bivakovať. Súčasťou tohto produktu by malo byť napojenie na existujúce alebo nové cyklotrasy, vedúce k zaujímavostiam v blízkom okolí. Projektový zámer bol Mestom pripravovaný na 2 etapy s tým, že 1. etapa bude mäkký projekt - príprava podkladov, dokumentácií, prevádzkového poriadku a 2. etapa bude budovanie prístavov, vodných značiek, prevádzkových objektov a pod. V procese prípravy 1. etapy po dohode partnerov prevzalo ďalšiu koordináciu prípravy projektu a podania žiadosti o dotáciu Združenie regionálneho rozvoja, nezisková organizácia Prešov (ZRR). Mesto Stará Ľubovňa vykonalo obstaranie na dodávateľa PD - víťazom a dodávateľom PD je PROJEKTPLAN, s. r. o. Stará Ľubovňa. Projektovým riešením je vytvorenie prístavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej časti existujúceho futbalového štadióna v Starej Ľubovni. ZRR ako vedúci partner podalo žiadosť o finančný príspevok v stanovenom termíne. V projekte je zapojených celkom 10 miest a obcí (gmin) z SK a PL. Projekt neprešiel formálnym posudzovaním, žiadateľ - organizácia ZRR sa odvolala, ale odvolanie nebolo akceptované. Dňa 26.10.2016 bol zverejnený zoznam projektov, ktoré boli schválené - náš projekt medzi nimi nie je. Je potrebné zvážiť možnosti opätovnej prípravy projektu a jeho podanie v jarnej výzve 2017. |  |  |  | 316850 | 316850 | 15842 | Nesplnenie formálnych náležitostí - Žiadateľom bola organizácia ZRR, n. o. Prešov - nebol doložený doklad o organizácii a partneroch (konanie v mene organizácie a stanovy? partnerská dohoda?)
76 | Modernizácia a rozšírenie miestneho rozhlasu | Mesto | Varcholová Dušeková | MF SR
| Predmetom projektu je modernizácia mestského rozhlasu, zabezpečenie 17 ks nových bezdrôtových hlásičov a 2 ks zosilňovačov k novej bezdrôtovej ústredni, vrátane zaškolenia obsluhy. |  |  |  | 14779 | 12779 | 2000 | Neuvedený dôvod. | 10.11.2015
75 | Sme svoji - Sme Vaši | Mesto | Štefanová CVČ | MK SR - KZS
| Predmetom projektu je zorganizovať festival a prehliadku tvorivosti znevýhodnených skupín obyvateľstva a ďalšie podobné aktivity s využitím priestorov v rekonštruovanom Kine Tatra. Cieľom je získať finančné prostriedky na mobilnú "nájazdovú" plošinu tak, aby sa na scénu - pódium v kine dostali vozičkári, zakúpiť lampy do kina na stolíky, paraván na členenie priestoru. Účinkujúce kolektívy obdržia materiálové vybavenie na zhotovenie kulís. Projekt nebol schválený - Mestu bolo 10.3.2016 doručené oznámenie o neschválení, bez uvedenia dôvodu. |  |  |  | 11150 | 9962 |  | Neuvedený dôvod. | 10.11.2015
74 | Obnova NKP - Dom meštiansky, 4001/1 na Námestí sv. Mikuláša č. 21 v Starej Ľubovni | Mesto | Varcholová Aftanas | MK SR - Obnovme si svoj dom
| Spracovateľ PD: Ing. Slosarčík. Predmetom projektu je komplexná renovácia hlavnej fasády umelecko-remeselným spôsobom a oprava strechy pre zabezpečenie bezkolízneho odvodu dažďovej vody a topiaceho sa snehu zo strechy. Spracovateľ PD: Ing. Slosarčík, PD bola dodaná. Projekt nebol schválený, 15.3.2016 bolo doručené rozhodnutie o neschválení prostriedkov z dôvodu nízkeho objemu disponibilných zdrojov. |  |  |  | 20172 | 18000 |  | Neuvedený dôvod. | 10.11.2015
73 | Esel - Best Band 2016 | Mesto | Varcholová | MK SR - Fond na podporu umenia
| Predmetom projektu je zorganizovanie 2-dňovej súťažnej prehliadky amatérskych kapiel z okresu Stará Ľubovňa, vrátane prednášky profesionálnych odborníkov v odbore prevencie vzniku drogových závislostí. Dňa 7.4.2016 nám bolo oznámené, že projekt nebol schválený bez uvedenia dôvodu. |  |  |  | 5350 | 4800 |  | Neuvedený dôvod. | 4.2.2016
é | 2016 | [9 empty] | é | 2016
72 | Sme svoji - Sme Vaši | Mesto | 2015-11-10 | MK SR - KZNS
| Predmetom projektu je zorganizovať festival a prehliadku tvorivosti znevýhodnených skupín obyvateľstva a ďalšie podobné aktivity s využitím priestorov v rekonštruovanom Kine Tatra. Cieľom je získať finančné prostriedky na mobilnú "nájazdovú" plošinu tak, aby sa na scénu - pódium v kine dostali vozičkári, zakúpiť lampy do kina na stolíky, paraván na členenie priestoru. Účinkujúce kolektívy obdržia materiálové vybavenie na zhotovenie kulís. Projekt nebol schválený - Mestu bolo 10.3.2016 doručené oznámenie o neschválení, bez uvedenia dôvodu. |  |  |  | 11150 | 9962 | 1188 | Neuvedený dôvod.
71 | Obnova NKP - Dom meštiansky, 4001/1 na Námestí sv. Mikuláša č. 21 v Starej Ľubovni | Mesto | 2015-11-10 | MK SR - Obnovme si svoj dom
| Spracovateľ PD: Ing. Slosarčík. Predmetom projektu je komplexná renovácia hlavnej fasády umelecko-remeselným spôsobom a oprava strechy pre zabezpečenie bezkolízneho odvodu dažďovej vody a topiaceho sa snehu zo strechy. Spracovateľ PD: Ing. Slosarčík, PD bola dodaná. Projekt nebol schválený, 15.3.2016 bolo doručené rozhodnutie o neschválení prostriedkov z dôvodu nízkeho objemu disponibilných zdrojov. |  |  |  | 20172 | 18000 | 2172 | Pre nedostatok finančných prostriedkov.
70 | Esel - Best Band 2016 | Mesto | 2016-02-04 | MK SR - Fond na podporu umenia
| Predmetom projektu je zorganizovanie 2-dňovej súťažnej prehliadky amatérskych kapiel z okresu Stará Ľubovňa, vrátane prednášky profesionálnych odborníkov v odbore prevencie vzniku drogových závislostí. Dňa 7.4.2016 nám bolo oznámené, že projekt nebol schválený bez uvedenia dôvodu. |  |  |  | 5350 | 4800 | 550 | Neuvedený dôvod.
69 | Dobudovávanie kanalizácie (Rozšírenie kanalizácie zberač "A IV." ul Popradská ....) | Mesto | 2015 | KŽP
| Uvažovalo sa s odkanalizovaním ul. Popradskej (časť, kde je EKOS - Koliba Klein) - na túto časť mesta je už aktualizovaná PD vrátane vydaného stavebného povolenia. Uvažovalo sa aj s napojením na kanalizáciu pre časť na Ul. Okružnej (bývalá zberňa surovín - t. č. výstavba RD inv. p. Zima) - na túto časť PD ešte nie je spracovaná. |  |  |  | 282448 | 268326 | 10/2011 | Pri zabezpečovaní povinnej prílohy - vyjadrenia Ministestva životného prostredia k oprávnenosti Mesta Stará Ľubovňa ako žiadateľa Mesto obdržalo oznámenie, že aglomerácia Stará Ľubovňa sa už považuje za aglomeráciu podľa požiadaviek smernice Rady 91/271/EHS a nie je oprávnená na poskytnutie ďalšieho príspevku v rámci danej výzvy - platí pre Operačný program Kvalita životného prostredia na celé obdobie 2015-2020. Dobudovávanie kanalizácie bude potrebné pravdepodobne presunúť do RPM, alebo rokovať so správcom kanalizácie.
68 | Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa Číslo projektu: 114157 | Mesto | 2015 | Environmentálny fond
| Cieľom projektu je zateplenie objektu - komplexné stavebné úpravy: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu I.PP, zateplenie stropu II.NP, zateplenie ostení okien a balkónových dverí, zateplenie parapetov okien, nové oplechovanie okenných parapetov. Predpokladaný termín informácie o schválení/neschválení žiadosti je apríl - jún 2016. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola žiadosť opravená a doplnená 16.12.2016. Z dôvodu nesprávneho spracovania príloh k žiadosti vo veci energetického auditu a krátkeho času na prepracovanie Mesto stiahlo žiadosť o NFP späť. Dôjde k oprave nesprávnych príloh, posúdeniu správnosti PD a k následnému podaniu žiadosti o NFP v prípade trvania výzvy. |  |  |  | 107998.31 | 102598 | 5400 | Neschválená - viď zoznam schválených projektov zverejnený na webovom sídle Environmentálneho fondu. | 9.10.2015
67 | Odstránenie nepovolených skládok a rekultivácia miest v meste Stará Ľubovňa | Mesto | 2015 | Environmentálny fond
| Projekt bol podaný v rámci výzvy Environmentálneho fondu na rozvoj odpadového hospodárstva, C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Cieľom projektu bola sanácia miest nelegálnej skládky odpadov pri Jakubianke - na voľnom neohradenom priestranstve pri VPS a pri športovej hale. Práce na odstránení nelegálnej skládky mali byť realizované v prípade schválenia žiadosti do 30.11.2015, preto bolo vykonané elektronické verejné obstarávanie na dodávateľa prác - víťazom je GFCH, s. r. o. Žilina. |  |  |  | 76488 | 72664 | 0 | Neschválená - viď zoznam schválených projektov zverejnený na webovom sídle Environmentálneho fondu. OÚ - OSŽP Stará Ľubovňa určil povinnosť odstrániť nelegálne skládky uvedené v žiadosti a to do roku 2018. | 17.7.2015 / odstránenie skládok do roku 2018
66 | Mobilné detské dopravné ihrisko (DDi - BECEP) | Mesto | 2015 | MV SR - PPZ
| Projekt je zameraný na podporu zlepšenia dopravno - bezpečnostnej situácie smerujúcej k zníženiu dopravnej nehodovosti. Projekt musí byť ukončený do konca roku 2015. Podmienkou podania žiadosti je preukázanie, že v danej oblasti žiadateľ aktívne pôsobí najmenej 2 roky. Uvažuje sa s využitím Centra voľného časua jeho doterajších aktivít, prípadne aktivít niektorej zo základných škôl. Žiadosť o dotáciu bola odoslaná 18.6.2015. |  |  |  | 6737 | 6304 | 433 | Neuvedený - v zozname schválených projektov, ktorý bol zverejnený, nie je náš projekt uvedený.
65 | Učme sa hrou, učenie bude zábavou | Mesto | 2015 | MŠVVaŠ SR
| Podpora nových foriem práce žiakov zo znevýhodneného prostredia (MRK) na ZŠ Za vodou. Predmetom projektu je zakúpenie dataprojektora, notebooku, digitálnej videokamery, spotrebného materiálu. Výdavky vo výške 160,00 € z celkových rozpočtovaných nákladov bude spolufinancovať Rodičovské združenie pri ZŠ Za vodou. |  |  |  | 3200 | 2880 | 160 | Neuvedený. | 31.3.2015
64 | Voda pre Park seniorov | Mesto | 2015 | Nadácia SPP - SPPoločne pre domovinu
| Cieľom projektu je v spolupráci s obyvateľmi vytvoriť v parku na Nám. Gen. Štefánika - v Parku seniorov - nový vodný prvok vo forme pitnej fontány, z ktorej odpadová voda bude zachytávaná do nádrže a z nej bude obehovým vodným čerpadlom prečerpávaná do plytkého jazierka. Obyvatelia získajú prístup k pitnej vode, v letnom období bude jazierko slúžiť aj na ovlaženie nôh a voda sa využije na zavlažovanie trávnikov a kvetov v parku. Žiadosť nebola schválená. |  |  |  | 8400 | 6000 | 2400 | Neschválenie oznámené 8.9.2015, z dôvodu veľkého počtu projektov | 13.7.2015 Neschválený - oznam z 8.9.2015, veľa projektov
63 | Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu detí z prostredia MRK - Podsadek | Mesto | 2015 | ÚSVRK SR
| Cieľom projektu je zabezpečenie interiérového vybavenia pre ZŠ Podsadek - školské stoly a stoličky, katedry, skrine. Žiadosť bola podaná na podnet splnomocnenca vlády SR pre MRK z jeho rezervy. Mesto Stará Ľubovňa stiahlo túto žiadosť nakoľko je potrebné, aby žiadosť podala priamo Základná škola Podsadek ako samostatný právny subjekt. Základná škola Podsadek podala žiadosť v októbri 2015. |  |  |  | 21152 | 19998 | 1154 | Neuvedený. V roku 2015 podobný projekt podala samostatne Základná škola Podsadek. | 6.7.2015
62 | Lavičkovo | Mesto | 2015 | TESCO - Nadácia PONTIS
| Cieľom projektu je v lokalite od starého cintoríne v smere k OD Družba - ulica Tatranská, Mierová, Okružná, Letná. Osadilo by sa v spolupráci s obyvateľmi 6 lavičiek, 3 smetné koše a okolo takto vytvorených sedení by sa urobili terénne úpravy a výsadba zelene. Projekt musí byť ukončený do 31.10.2015. |  |  |  | 3880 | 3000 | 0 | Rozhodnutie o neschválení bolo doručené e-mailom. Dôvod neschválenia nebol uvedený. | 15.7.2015, Neschválený - oznam zo 4.8.2015, dôvod neuvedený
61 | Zlepš tepelno-izolač vlastností budovy ZŠ Za vodou Kód žiadosti: 640668 | Mesto | 2015 | Environmentálny fond, L1
| Predmetom projektu je výmena otvorových konštrukcií (okien, dverí na fasáde budovy) na bloku A školy s cieľom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií CO2 do ovzdušia. Projekt bol podaný 31.7.2014. |  |  |  | 209067 | 198614 | 10453 | Nebolo doručené rozhodnutie o neschválení, na web stránke fondu bol zverejnený zoznam projektov, ktoré sa minister rozhodol nepodporiť.
60 | Inovácia čist techniky na skvalit ovzdušia v meste Kód žiadosti: 848 803 | Mesto | 2015 | Environmentálny fond
| Predmetom projektu je nákup čistiacej techniky - 1 ks zametača na údržbu a čistenie miestnych komunikácií na území mesta. Na web stránke EF bol zverejnený "Prehľad poskytnutých prostriedkov formou dotácie z EF na rok 2014" - v zozname sa žiadosť Mesta nenachádza. |  |  |  | 196710 | 186874 | 9835 | Nebolo doručené rozhodnutie o neschválení, na web stránke fondu bol zverejnený zoznam schválených projektov, medzi ktorými nie je projekt Mesta SĽ.
é | 2015 | [9 empty] | é | 2015
59 | Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu detí z prostredia MRK - Podsadek | Mesto pre ZŠ Podsadek | 2014 | MV SR - ÚSVRK
| Program 1.: Podpora vzdelávania a výchovy. Predmetom projektu je interiérové vybavenie pre uvažované nové triedy. Na web stránke poskytovateľa bola zverejnená informácia o neschválení žiadosti. |  |  |  | 25740 | 24357 | 1383 | Nebolo doručené rozhodnutie o neschválení, na web stránke fondu bol zverejnený zoznam schválených projektov, medzi ktorými nie je projekt Mesta SĽ. | 14.4.2014
58 | Adaptácia MRK na trh práce (malé úžitkové vozidlo) | Mesto pre VPS, p. o. | 2014 | ÚV SR - ÚSVRK
| Program 3.: Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti a umiestňovania na trh práce. Predmetom projektu je zakúpenie malého nákladného vozidla + doplnkové vybavenie, pričom z vlastných zdrojov sa bude financovať vyučenie príslušníka MRK, preškolenia, poučenie o vykonávaní práce v záujme jeho udržania na trhu práce po dobu minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Na web stránke poskytovateľa bola zverejnená informácia o neschválení žiadosti. |  |  |  | 39969 | 37971 | 1998 | Nebolo doručené rozhodnutie o neschválení, na web stránke fondu bol zverejnený zoznam schválených projektov, medzi ktorými nie je projekt Mesta SĽ. | 14.4.2014
57 | DOM UMENIA - Provinčný dom č. 12 na Nám. sv. Mikuláša (2) | Mesto | 2014 | ROP
| Program 3.1b): Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencia do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Bola aktualizovaná PD. Bola schválená zmena stavby pred dokončením (zmena stavebného povolenia) z dôvodu zmien vo vlastníckych vzťahoch k odpredaju zadného traktu (p. Rinkovský) a z dôvodu uvažovaného odpredaja domu č. 11. - tieto časti boli z projektu odstránené. Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu zmeny dlažby, doplnenie ozvučenia, doplnenie interiérových prvkov atypických došlo k zvýšeniu celkového rozpočtu. Dňa 1.7.2014 bolo doručené potvrdenie riadiaceho orgánu o neakceptovaní žiadosti o NFP z dôvodu nesplnenia kontroly formálnej správnosti. Mesto podalo žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neakceptovaní žiadosti o NFP. Dňa 7.11.2014 bolo Mestu doručené konečné rozhodnutie o odmietnutí odvolania voči rozhodnutiu o neschválení žiadosti o NFP. |  |  |  | 1627628 | 1546247 | 81381 | Nesplnené formálne kritériá žiadosti - opis projektu bol vypracovaný na nesprávnom formulári, pričom použitie správneho formulára bolo špecifikované vo výzve ako dôvod na vvyradenie projektu pri formálnom hodnotení. | 8.4.2014
56 | Skvalitnenie ovzdušia v meste SĽ prostredníctvom inovácie čistiacej techniky | Mesto | 2014 | Envirofond na rok 2014
| Predmetom žiadosti je zakúpenie nových strojov, vozidiel a zariadení na účely skvalitnenia čistenia mesta: Traktor Kubota M 8560, Univerz vozidlo - sklápač, zametač, sypač a odhrňovač, Skrápač MK7.0 (podvozok Mercedes), Samozberný zametač s odsávaním (podvozok MAN.). Zatiaľ nebolo doručené rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti. |  |  |  | 632820 | 601179 | 31641 | Žiadosť nebola schválená - na web stránke Environmentálneho fondu bola zverejnená informácia o projektoch, ktoré sa minister rozhodol nepodporiť, medzi nimi je i projekt Mesta Stará Ľubovňa.
55 | Kultúrne leto 2014 v meste Stará Ľubovňa | Mesto | 2014 | ÚPSK-Výzva predsedu VZN15/2008
| Predmetom projektu je podpora domácich umelcov a mladých talentov, šírenie kultúry a tradície a spotredkovanie kultúrnych hodnôt skupine detí a mládeže. V rozpočte sú propagačné materiály, ozvučovacia technika. |  |  |  | 3192 | 2553 | 0 | Nebolo doručené rozhodnutie - neschválené projekty neobdržia oznámenie.
54 | TRIZUS V. Modernizácia a dovybavenie separovaného zberu (2. pokus) Žiadosť zo dňa 23.9.2013 | Mesto / EKOS | 2013 | Environmentál fond na rok 2014
| Predmetom žiadosti o dotáciu je zakúpenie zberového vozidla na separovaný zber odpadov. Zároveň sa v rámci projektu zabezpečia špeciálne maloobjemové zberné kontajnery na separovaný zber odpadov (tieto budú zabezpečené zo zdrojov mesta ako spolufinancovanie projektu). Predmetom žiadosti o dotáciu je zakúpenie zberového vozidla na separovaný zber odpadov. Žiadosť bola doplnená v januári 2014 na základe výzvy EF. |  |  |  | 249600 | 237120 | 12480 | Nebolo doručené rozhodnutie o neschválení, na web stránke fondu bol zverejnený zoznam schválených projektov, medzi ktorými nie je projekt Mesta SĽ.
53 | Obnova pôvodného ovocného sadu na hradnom kopci | Mesto / Šalatová, OOCR | 2013 | Karpatská nadácia Košice
| Cieľom projektu je upraviť a obnoviť ovocný sad s pôvodnými ovocnými stromami na tzv. hradnom vrchu - v podhradí, vedľa hájenky, v ktorej sídli riaditeľstvo Ľubovnianskeho hradu. Po úprave sa táto lokalita stane novým produktom cestovného ruchu a dôjde aj k ochrane životného prostredia - k zachovaniu pôvodných genotypových druhov ovocných stromov. Partneri: Ľubovniansky hrad, OOCR Pieniny-Spiš a Stredná odborná škola v Starej Ľubovni (bývalá poľnohospodárska). Bol však podporený Nadáciou Ekopolis Banská Bystrica. |  |  |  | 4610.17 | 3288 | 1322.17 | E-mailom zo dńa 5.3.2014 bolo Mestu oznámené, že projekt zo strany tejto nadácie nebol podporený - z nedostatku finančných prostriedkov.
52 | TRIZUS V. Modernizácia separovaného zberu (3. pokus) Žiadosť podaná 24.5.2013 | Mesto / Šalatová | 24.5.2013 | Recyklačný fond
| Doplnenie a modernizácia separovaného zberu odpadov so zameraním na komodity VKM (tetrapak), plasty, papier. Predmetom žiadosti je zakúpenie zberového vozidla (z dotácie) a zberných nádob - zvonov (z rozpočtu mesta - spolufinancovanie). V prípade schválenia žiadosti z Environmentálneho fondu, čerpanie z Recyklačného fondu nebude možné na to isté vozidlo. Doplnenie žiadosti dňa 16.10.2013. |  |  |  | 238800 | 0 | 0 | Nebolo doručené rozhodnutie o neschválení, na web stránke fondu bol v roku 2014 zverejnený zoznam neschválených projektov, medzi nimi i projekt Mesta SĽ
51 | Revitalizácia, rekonštrukcia a odstránenie škôd po povodni v roku 2010 (OBNOVA OBCÍ) Kód ITMS: NFP22140120983 | Mesto / Štefanová | 23.9.2013 | ROP
| Revitalizácia centrálnej zóny sídliska Východ - Za vodou ako odstraňovanie škôd po povodni, ktorá zasiahla Mesto Stará Ľubovňa v roku 2010. Cieľom projektu bude vykonať rekonštrukciu - obnovu spojovacieho chodníka od ul. Levočskej k lávke cez Jakubianku, rekonštrukcia lávky cez Jakubianku, rekonštrukcia chodníkov okolo garáží k medziblokovému priestoru pri kotolni, rekonštrukcia ciest od OD Billa ku garážam, komplexné rekonštrukcia medziblokového priestoru pri kotolni na verejné priestranstvo - námestíčko. |  |  |  | 197232 | 187370.4 | 9861.6 | Projekt nebol podporený z dôvodu nesplnenia kritérií odborného hodnotenia - podrobnejšia informácia nebola v rozhodnutí uvedená. Rozodnutie doručené listom z 25.4.2014.
50 | RÓM tábor FEST | Mesto / Štefanová, Gomolák | 2013 | ÚV SR
| Pri realizácii projektu sa využije forma voľnočasového pobytového letného tábora pre deti 2x 5 dňový tábor, na ktorom si pripravia kultúrne vystúpenie. Následne sa využije forma festivalu, na ktorom budú prezentované naučené kultúrne vystúpenia 2 skupín našich rómskych detí. |  |  |  | 16020 | 14821 | 1199 | Projekt nebol podporený - výberová komisia nedoporučila schváliť, dôvod nebol uvedený. Oznámené e-mailom z 7.4.2014.
49 | Partnership 2014 (športová olympiáda) | Mesto / Varcholová, Joštiak | 2013 | Medzinárodný Vyšegrádsky fond
| Zorganizovať športové podujatie v trvaní 3 dní - t. j. 29.-.31.5.2014, t. je 10. ročník "Ľubovnianske hry". V rozpočte sa uvažuje s prefinancovaním nákladov partnerských miest Nowy Sacz z Poľska a Vsetín Česka. Podujatia sa zúčastnia ich 50 členné tímy zložené z mladých športovcov a ich trénerov. |  |  |  | 9196 | 6000 | 0 | Projekt nebol podporený s odôvodnením nedostatku finančných prostriedkov. Oznámené e-mailom z 31.1.2014
48 | ROH za rohom (Rómske občianske hliadky za rohom) NFP27120131065 | Mesto / Štefanová, Pivovarník | 28.2.2013 | ZaSI - FSR
| Vytvorenie stabilných RÓMskych hliadok verejného poriadku a verejnej čistoty pre lokality s rómskym osídlením (Podsadek, Továrenská, SNP). Predmetom projektu je mzda 6 členov ROH a základné vybavenie (oblečenie, obuv, príslušenstvo), vrátane ich vyškolenia a poučenia. |  |  |  | 84252 | 80039 | 4213 | Žiadosť nebola podporená z dôvodu neuvedenia povinného merateľného ukazovateľa v zmysle zoznamu povinných ukazovateľov. Rozhodnutie zo dňa 15.5.2014, zaslané sprievodným listom z 30.6.2014, doručeným mestu 22.7.2014.
47 | TRIZUS V. Modernizácia separovaného zberu (2. pokus) ŽoNFP zo dňa 24.5.2014 | Mesto / Štefanová, EKOS | 24.5.2014 | Recyklačný fond
| Doplnenie a modernizácia separovaného zberu odpadov so zameraním na komodity VKM (tetrapak ), plasty, papier. Predmetom žiadosti je zakúpenie zberového vozidla (z dotácie) a zberných nádob - zvonov (z rozpočtu mesta - spolufinancovanie). V prípade schválenia žiadosti z Environmentálneho fondu, čerpanie z Recyklačného fondu nebude možné na to isté vozidlo. |  |  |  | 238800 | 198000 | 28800 | Nebolo doručené rozhodnutie o neschválení, na web stránke fondu bol zverejnený zoznam neschválených projektov, medzi nimi i projekt Mesta SĽ.
46 | Medzinárodné dni mesta Stará Ľubovňa 2014 | Mesto / Štefanová, E.Kollárová | 2013 | EACEA - Európa pre občanov - Brusel
| Predmetom projektu je zabezpečenie kultúrneho programu - účinkujúcich na Ľubovniansky jarmok v roku 2014 a pobytu zástupcov partnerských miest v Starej Ľubovni, ako aj sprievodný program v súlade s výzvou na podávanie žiadostí o dotácie (aktivity sú plánované na 10 dní pre viac ako 100 priamych účastníkov projektu). Projekt uvažuje s nasledujúcimi partnerskými mestami: Vsetín, Polianec, Nowy Sacz, Balchik, Biograd n. Moru, Báčsky Petrovec. Uvažovaný partner z Rakúska sa v období prípravy projektu nekontaktoval, preto sme ho do projektu nezahrnuli. |  |  |  | 25000 | 0 | 0 | Projekt nebol podporený, z podaných 646 bolo podporených iba 128 projektov, bodové hodnotenie nášho bolo 57 bodov a vybraté boli tie, ktoré mali viac ako 71 bodov. Oznámené listom z 29.11.2013.
45 | Voda je život a život sme my - ZŠ Za vodou | Mesto / Štefanová, ZŠ Za vodou | 2013 | MŠVVaŠ SR
| Environmentálna výchova v škole, úprava a revitalizácia areálu školy na interaktívne vyučovacie priestory v prírode. Spolufinancovanie vo výške 100 € zabezpečí aj Rodičovská rada. Projekt nebol schválený - nie je na zozname schválených projektov, rozhodnutie o neschválení sa nedoručuje. |  |  |  | 2000 | 1800 | 0 | Rozhodnutie o neschválení nebolo doručené, v zverejnenom zozname schválených projektov Mesto SĽ nebolo uvedené
44 | Predvianočné dni.... | Mesto / Štefanová, CVČ | 2013 | MK SR
| Získanie finančných prostriedkov na zakúpenie rôzneho drobného materiálu na realizáciu aktivít, plánovaných v "Kalendári kultúrnych, športových a špoločenských podujatí na rok 2013" na predvianočné obdobie (Ondreja, Mikuláš, Vianoce, Silvester), so zameraním na prácu s deťmi. |  |  |  | 2524 | 2054 | 0 | Bolo doručené rozhodnutie o neschválení, dôvod nebol uvedený.
43 | Keď si čítam, nie som sám - ZŠ Za vodou | Mesto / Štefanová, ZŠ Za vodou | 2013 | MK SR
| Predmetom projektu je rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u žiakov. Z realizácie projektu sa zabezpečia nové knihy do školskej knižnice a USB na prácu s počítačom a knihou. |  |  |  | 3000 | 2750 | 0 | Rozhodnutie o neschválení nebolo doručené, ale v zverejnenom zozname schválených projektov Mesto SĽ nebolo uvedené
42 | Dni Jána Melkoviča (súťaž v hre na saxofón ročník 2013) | Mesto / Štefanová, E.Kollárová | 2013 | MK SR
| Dni Jána Melkoviča - kultúrne podujtia spojené s IV. ročníkom celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej hre na saxofón. |  |  |  | 2000 | 1660 | 340 | Rozhodnutie o neschválení bolo uvedené v elektronickom portáli hodnotenia projektov, dôvod neuvedený.
41 | TRIZUS V. Modernizácia a dovybavenie separovaného zberu (1. pokus) Žiadosť zo dňa 24.10.2012 | Mesto / EKOS | 2012 | Environmentál fond na rok 2013
| Predmetom žiadosti o dotáciu je zakúpenie zberového vozidla na separovaný zber odpadov. Zároveň sa v rámci projektu zabezpečia špeciálne maloobjemové zberné kontajnery na separovaný zber odpadov (tieto budú zabezpečené zo zdrojov mesta ako spolufinancovanie projektu). Predmetom žiadosti o dotáciu je zakúpenie zberového vozidla na separovaný zber odpadov. Riadiaci orgán vyzval na doplnenie žiadosti - doplnenie odoslané na RO 6.2.2013. |  |  |  | 222000 | 210900 | 11100 | Nebolo doručené rozhodnutie o neschválení, na web stránke fondu bol zverejnený zoznam neschválených projektov, medzi nimi i projekt Mesta SĽ.
40 | Technické opatrenia na potoku Jarabinka | Mesto / Štefanová, Novák | 2012-01-20 | OP ŽP - 2.1.
| PD vypracoval ISPO, s. r. o. Prešov v rámci rozsiahlejšieho riešenia chodník z mesta na salaš a k autobusovej stanici v rámci projektu Regenerácia sídiel.... Projekt bol opätovne podaný dňa 20.1.2012 na OPŽP. Dňa 26.3.2012 doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo vykonané v stanovenom termíne. |  |  |  | 325788 | 309499 | 16289 | Rozhodnutie doručené 5.2.2013. Nedostatok finančných prostriedkov. rozhodnutie o neschválení žiadosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, bolo podporených iba 34 projektov a naša žiadosť sa umiestnila až na 44 mieste.
39 | FIT PARK pre seniorov | Mesto / Štefanová | 2012 | TESCO nadácia
| PD pre drobnú stavbu vypracoval Ing. arch. Repka. Vybudovanie fit parku pre seniorov - 4 cvičebných prvkov pri ZŠ Komenského na torze bývalého detského ihriska, osadenie 2 lavičiek a smetného koša. Cvičebné prvky osadené na podložke - gumová pryž. |  |  |  | 4120 | 3220 | 900 | Nakoľko sa TESCO v Starej Ľubovni nenachádza a ani nie je ešte vo výstavbe, nie je Mesto oprávneným žiadateľom.
38 | ROH za rohom | Mesto / Štefanová, Pivovarník | 2012 | Úrad vlády SR
| Aktivity rómskej občianskej hliadky v lokalite Podsadek, odmeny členom rómskej občianskej hliadky, vybavenie, špeciálne odevy a pod. na činnosť v roku 2012. |  |  |  | 16490 | 15490 | 1000 | Projekt nebol uvedený na zozname podporených 30.9.2012 , t. j. nebol podporený.
37 | Remeslo má zlaté dno - ZŠ Za vodou | Mesto / Štefanová, Sušková | 2012 | MŠVVaŠ SR
| Zabezpečiť tkáčske stavy, zriadiť triedu praktického vyučovania tkania, vytvoriť predmet regionálnej histórie a tradícií, zapojiť aj dôchodkyne a múzeum. |  |  |  | 7000 | 6650 | 350 | Projekt nebol uvedený na zozname podporených 30.5.2012 , t. j. nebol podporený.
36 | MŠ Vsetínska - Revitalizácia interiéru škôlky | Mesto / Štefanová, Kirkov | 2012 | MŠVVaŠ SR
| Nákup športového náradia a náčinia pre rozvoj pohybových aktivít detí materskej školy Vsetínska. |  |  |  | 3299 | 3114 | 185 | 31.7.2012 zverejnený zoznam nepodporených projektov, bez uvedenia dôvodu.
35 | Rómsky Romathan baví aj nás | Mesto / Štefanová, E.Kollárová | 2012 | MK SR
| Zorganizovať 2x vystúpenie rómskeho súboru s cieľom podprovať kultúru rómskej národnostnej menšiny a odbúravať bariéry medzi majoritou a minoritou |  |  |  | 3200 | 3000 | 200 | 25.5.2012 zverejnený zoznam, ktorí postúpili do II. kola, projekt nepostúpil.
34 | IV. Dni Jána Melkoviča, súťaž v hre na saxofón, ročník 2012 | Mesto / Štefanová, E. Kollárová | 2011 | MK SR
| Dni Jána Melkoviča - kultúrne podujatia spojené s III. ročníkom celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej hre na saxofón. |  |  |  | 2787 | 1985 | 802 | 14.3.2012 oznámenie o nepodporení, bez uvedenia dôvodu
33 | IV. etapa doplnenia kamerového monitorovacieho systému v záujme prevencie kriminality (2. pokus) | Mesto / Štefanová, O.Ščigulinský | 2011 | Úrad vlády SR
| Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému 1. Kolónia Podsadek, 2. Farbiarska ulica 3. Obchodné centrum BILLA, 4. Gymnázium oproti tržnici 5.Športová hala - Zimný štadión. |  |  |  | 29867.66 | 23894 | 5973.66 | 29.2.2012 oznámenie o neschválení bez udania dôvodov
32 | ISOH - Intenzifikácia separovaného zberu odpadov so zameraním na zavedenie separovaného zberu BRO (4. pokus) | Mesto / Štefanová, Pristáš | 22.9.2011 | OP ŽP - 4.1.
| Projekt rieši vybudovanie zberných miest separovaného zberu odpadov na území mesta, vrátane zabezpečenia doplnenia zberných nádob a propagácie separovaného zber - BRO, textil, DSO, oleje - vytvorenie 59 Zberných miest separovaného zberu. |  |  |  | 2805322 | 2663187 | 142135 | 25.1.2012 nesplnenie podmienok, kritérií formálnej správnosti.
31 | Kreatívny čitateľský denník (Elektro škol knižníc 2011) | Mesto / Štefanová, ZŠ Za vodou | 2011-09-22 | MŠVVaŠ rozpoč kapit
| Oživiť záujem detí o čítanie kníh atraktívnejšími formami čítania a znásobiť schopnosť žiakov porozumieť textom z rôznych disciplín - zlepšiť čitateľskú gramotnosť. |  |  |  | 3000 | 2850 | 150 | 15.5.2011 pre nedostatok zdrojov.
30 | Turistika bez hraníc (I.C.) | Mesto / Štefanová, Mišenko | 2011 | VÚC Prešov PCS PL-SK
| Prihraničná spolupráca na informačných aktivitách pri rozvoji cestovného ruchu v pohraničí Sk - Pl v spolupráci s partnerom Powiat Nowosadecki - Nowy Sacz. Náklady na počítačové vybavenie informačného centra, na vybavenie interiéru informačného centra, na propagáciu, na prácu 1 zamestnanca mesta - koordinátora projektu a referenta cestovného ruchu, na kultúrny program počas jarmoku (koferencia o cestovnom ruchu). |  |  |  | 50950 | 48403 | 2547 | 13.4.2011 neschválený - uložený do zásobníka.
29 | Doplnenie kamerového monitorovacieho systému v záujme prevencie kriminality - IV. etapa (1. pokus) | Mesto / Štefanová, O.Ščigulinský | 9.2.2011 | Úrad vlády SR
| Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému o 1 pohyblivú a 1 stabilnú kameru na lokalitu Podsadek rómska osada, 1 pohyblivú kameru pre azylový dom na Ul. SNP, 1 stabilnú kameru na sídlisko Západ, softwer pre monitorovacie pracovisko, monitor vrátane príslušenstva. |  |  |  | 24431 | 19500 | 4931 | 21.4.2011 doručené oznámenie o neschválení, bez uvedenia dôvodov
28 | Synergia pracovného a rodinného života v rodinách ohrozených rizikom chudoby (Synergia R.R.) | Mesto / Kinská, Stašáková | 2011 | ZaSI - FSR
| Využiť skúsenosti terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov na ďalšiu prácu v rómskej komunite na Podsadku. Projekt bude voľným pokračovaním terénnej sociálnej práce z projektu Komunita II, nakoľko projekt Komunita III. zatiaľ nebol podporený. Cieľom projektu je pomôcť rómskym a iným rodinám so sociálnym vylúčením pri zosúladení pracovného a rodinného života v ich rodine tak, aby sa rodina mohla pozitívne rozvíjať a zabezpečiť svojim deťom zdravý vývoj. Samozrejmosťou je zapojenie týchto marginalizovaných skupín do života v komunite, v prospech spoločnosti a mesta. |  |  |  | 104664 | 99430.8 | 5233.2 | Vyradené na odbornom hodnotení (ITMS 30.3.2011).
27 | Uspokojovanie základných životných potrieb v útulku pre bezdomovcov | Mesto / Kinská, Murcková | 2011 | VZN PSK 15/2008
| Nákup vnútorného vybavenia a čistiacich prostriedkov pre potreby prevádzkovania útulku na ul. SNP v Starej Ľubovni (rodinný dom pri Jakubianke). Žiadosť prešla formálnou kontrolou. |  |  |  | 2649.83 | 2650 | 0 | Nebola daná žiadna odpoveď.
26 | Regenerácia verejných priestranstiev centra s prepojením na AS a športový areál - chodník č. 2 | Mesto / Štefanová, Novák | 2010 | ROP
| PD vypracoval ISPO, s. r. o. Prešov. Projekt rieši autobusovú zastávku pod reštauráciou TIAMO, celé parkovisko, chodník spájajúci toto parkovisko s priestorom pri autobusovej stanici, úpravu priestoru pred športovým areálom, úpravu potoka Jarabinka a vybudovanie spojovacieho chodníka medzi autobusovou stanicou a Salašom u Franka. Na realizáciu stavby je vydodaná komplexná PD. Rozpočtované náklady budú znížené o čiastku 136 377 € - náklady na realizáciu chodníka od autobusovej stanice ku križovatke na Zámockú ul., ktorý už Mesto realizovalo z vlastných zdrojov. |  |  |  | 1348557 | 1281130 | 67427 | Rozhodnutie o neschválení doručené 25.6.2010 s odôvodnením: "neboli uvedené všetky parcely, na ktorých má byť objekt realizovaný".
25 | Športová olympiáda partnerských miest mesta Stará Ľubovňa 2010 | Mesto / Kinská, CVČ | 2010 | Úrad vlády SR
| Zorganizovať XIV. Ročník športovej olympiády, na ktorom sa zúčastnia aj deti - žiaci základných škôl z partnerských miest. (Vsetín - Česko, Nowy Sacz a Polaniec - Poľsko, Svaljava - Ukrajina, Balčík – Bulharsko). |  |  |  | 13500 | 8500 | 5000 | Nebola daná žiadna odpoveď.
24 | RZM Mszana Dolná - Stará Ľubovňa - Rozvoj záujmu mládeže o turistiku v pohraničnom regióne | Mesto / Štefanová, MARMON | 2010 | PCS PL-SK
| Rekonštruovať existujúce stanovištia Lesoparku, dobudovať nové stanovište pri "spodnej" ceste, ktoré bude súčasťou novej vstupnej brány do Lesoparku - pri VHT. Rekonštruovať rekreačné zariadenia vo VHT, osadiť nové tabule, vybudovať ďalšie objekty VHT, rekonštruovať príjazdovú cestu, vytvoriť parkovacie miesta. Spracovateľmi PD sú Ing. Burian (VHT) a Ing. Háber (Lesopark). Partnerom je Mládežnícke výchovné stredisko Karola Wojtylu - Mszana Dolna, Centrum pre problémové deti, súčasťou ktorého je existujúci komplex zariadení "Baczuwka". Projekt bude podporený neinvestičnými aktivitami - výmena detských táborov, konferencie, spoločné semináre organizátorov voľnočasových aktivít zameraných na mládež. Rozpočtované náklady projektu celkom 867 583 €, z toho Mesto SL vo výške 559 692 € a Poľská strana 307 891 €. |  |  |  | 559692 | 531707.4 | 27984.6 | Nedostatok zdrojov, uložený do zásobníka projektov.
23 | ISOH - Intenzifikácia separovaného zberu odpadov so zameraním na zavedenie separovaného zberu BRO (3. pokus) | Mesto / Štefanová | 2010 | OP ŽP - 4.1.
| Žiadosť v I. kole a v II. kole nebola schválená, bola podaná aj v tomto III. kole. Zavedenie separovaného zberu BRO, textil, DSO, oleje - vytvorenie 59 Zberných miest separovaného zberu. Žiadosť bola opätovne podaná , na základe vyžiadania bola doplnená o vyžiadané prílohy. |  |  |  | 2791233 | 139561 | 2651672 | Nedostatok finančných prostriedkov.
22 | Komunita III. (2. pokus) | Mesto / Kinská, Stašáková | 2009 | FSR
| Pokračovanie II. etapy - terénna práca pre rómsku komunitu na území mesta, 6 pracovníkov - zamestnancov mesta, z toho 2 asistentov bude platiť Mesto a 4 terénni sociálni pracovníci by boli financovaní z dotácie. |  |  |  | 96824 | 92046 | 4778 | Neboli uvedené všetky ukazovatele výsledok - dopad.
21 | Lokálna stratégia komplexného prístupu - LSKxP | Mesto / Kinská, Filičko | 2009 | Úrad SV SR pre RK
| Vypracovanie návrhu na realizáciu viacerých aktivít - projektov, ktoré prinesú synergický efekt pri riešení rómskej problematiky na území mesta systémom komplexného prístupu (vzdelávanie, kultúra, šport, ochrana životného prostredia, zlepšenie sociálnych podmienok). Externým manažérom spracovania žiadosti o NFP bola Agentúra LPSI Stará Ľubovňa. Projekt nebol schválený. Predmetom projektu boli nasledujúce zámery: 1. Ukončenie základnej školy, večerná škola - Podporiť vzdelávanie a rozvíjanie talentu príslušníkov MRK na základe osobitných špecifických potrieb. 2. Rozvíjať zručností a osobnostný rozvoj a talent jednotlivca, ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK, príprava mladých lídrov pre prácu v rómskych komunitách. 3. Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy v Podsadku - Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania. Zvýšiť kapacitu budovy ZŠ.Modernizovať vzdelávací proces. Napojenie školy na kanalizáciu. Prístavba učebne, spoločenskej miestnosti, kabinetov. Vybavenie školy IKT. Úprava areálu - terénne úpravy na voľné športovisko. 4. Komplexné vzdelávanie MRK v rámci sociálnej inklúzie v meste Stará Ľubovňa - Posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so snahou zvýšiť ich zamestnateľnosť na trhu práce. Realizovať školenia a tréningy pre podporu získania a tvorby nových pracovných miest aj formou samozamestnania s osobitným zreteľom na MRK . Organizovať motivačné programy k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získavaniu alebo udržaniu pracovných zručností a spôsobilostí a podpory sebestačnosti s osobitným zreteľom na MRK. 5. Úprava centra v Podsadku – chodníky, zeleň, kanalizácia, osvetlenie a vymedzenie priestoru okolo Kultúrneho domu - Regenerovať komunitné centrum, ktoré vzniklo v budove kultúrneho strediska v Podsadku. Rekonštruovať komunikácie a vybudovať chodníky.Revitalizovať okolité verejné priestranstvo. Zvýšiť konkurencieschopnosť a bezpečnosť centra. Rekonštruovať verejné osvetlenie od autobusovej zastávky v smere k centru. Výstavba autobusovej zastávky a úprava jej okolia. |  |  |  | 11584425.57 | 11005204 | 579222 | Rozhodnutie zo dňa 7.6.2010. Nesplnené kritériá vhodnosti, účelnosti, udržateľnosti
20 | Regenerácia verejných priestranstiev centra s prepojením na časť športový areál a autobusová stanica v meste Stará Ľubovňa | Mesto / Štefanová, Sovič | 2009 | SO/RO pre ROP
| Projekt rieši autobusovú zastávku pod reštauráciou TIAMO, celé parkovisko, chodník spájajúci toto parkovisko s priestorom pri autobusovej stanici, úpravu priestoru pred športovým areálom, úpravu potoka Jarabinka a vybudovanie spojovacieho chodníka medzi autobusovou stanicou a Salašom u Franka. Spracovateľ PD - ISPO Prešov. |  |  |  | 1348557 | 1281130 | 67427 | Výzva bola zrušená.
19 | Komunita III. (1. pokus) | Mesto / Kinská, Stašáková | 2009 | ZaSI - FSR
| Pokračovanie II. etapy - terénna práca pre rómsku komunitu na území mesta, 6 pracovníkov - zamestnancov mesta, z toho 2 asistentov bude platiť Mesto a 4 terénni sociálni pracovníci by boli financovaní z dotácie. |  |  |  | 96824 | 92046 | 4777 | Rozhodnutie zo 17.6.2010. Neboli zadané všetky merateľné ukazovatele, ktoré boli povinné.
18 | Návraty do minulosti | Mesto / Štefanová, E.Kollárová | 2009 | MK SR
| Organizovanie kultúrno-technického podujatia zameraného na slovenské folklórne súbory a historické remeslá, trojdenné, v septembri 2010 (program na jarmok 2010). Spracovanie žiadosti bolo zabezpečené OSaRR mesta. |  |  |  | 10300 | 9785 | 515 | Nesplnil kritériá uvedené v metodickom pokyne.
17 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia Stará Ľubovňa | Mesto / Kinská, VPS | 2009 | KaHR
| Predmetom projektu je rekonštrukcia jestvujúcich rozvodov a elektrovýzbroje jestvujúcich stožiarov verejného osvetlenia v meste a rekonštrukcia rozvádzačov. Súčasťou projektu bude osvetlenie 20 prechodov pre chodcov. PD spracoval Ing. Dubjel. |  |  |  | 249612.25 | 237127 | 12484.95 | Neschválená - dôvod neuvedený.
16 | Skvalitnenie ovzdušia v meste Stará Ľubovňa prostredníctvom inovácie čistiacej techniky (1. pokus) Kód ITMS: NFP24130120200 | Mesto / Štefanová, VPS | 3.11.2009 | OP ŽP 3.1. III. skupina
| Zabezpečenie novej čistiacej techniky na údržbu miestnych komunikácií s cieľom zníženia emisií tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší (prach). |  |  |  | 808424 | 768003 | 40421 | Neschválené - dôvod neuvedený.
15 | Prestavba provinčného domu č. 12 - Dom umenia (1. pokus) | Mesto / Kinská, Novák | 27.10.2009 | ROP
| Komplexná rekonštrukcia objektu č. 12 na Námestí sv. Mikuláša, vrátane úpravy zadného traktu - dvora a hospodárskeho domu. Spracovateľ PD: Ing. arch. R. Repka. Vybratým dodávateľom na spracovanie projektového spisu je firma STAR EÚ Bratislava. Bol ukončený historicko - architektonický výskum objektu, v súčasnosti sa čaká na jeho schválenie Krajským pamiatkovým úradom. |  |  |  | 963802 | 915612 | 48190 | Dňa 1.2.2010 bolo doručené oznámenie o tom, že projekt nebol schválený - slabé plnenie kritérií hodnotenia.
14 | Rozšírenie kanalizácie pre IBV na ul. Vansovej | Mesto / Štefanová, Kunák | 2009 | OP ŽP 1.2.
| Dobudovať kanalizačnú sieť pre IBV ul Vansová. Dodávateľom PD dobudovania kanalizácie je Ing. Krettová (Ing. Volaříková). SP na dobudovanie kanalizácie bolo vydané. |  |  |  | 119457 | 113484 | 5972 | Neschválená - dôvod nebol uvedený.
13 | Cudzí jazyk bližšie, ľahšie, modernejšie ZŠ Komenského | Mesto / Kinská | 2009 | MŠ SR
| Zvýšenie efektívnosti a modernizácia výučby cudzích jazykov prostredníctvom implementácie informačno-komunikačných technológií a ďalších inovatívnych vzdelávacích metód do vyučovacieho procesu. |  |  |  | 10750 | 10 000 | 750 |  |  | ?????
12 | Moderná škola otvára dvere inovatívnemu vzdelávaniu ZŠ Za vodou | Mesto / Kinská | 2009 | MŠ SR
| Otvorenie školy širokej verejnosti, sprístupnenie jej moderných informačno-komunikačných technológií a tým snaha prispieť k zvýšeniu počítačovej gramotnosti a k budovaniu informačnej spoločnosti v meste Stará Ľubovňa. |  |  |  | 8550 | 8091 | 459 | Neschválený.
11 | ISOH - Intenzifikácia separovaného zberu odpadov so zameraním na zavedenie separovaného zberu BRO (2. pokus) | Mesto / Štefanová, REDOX | 1905-07-01 | OP ŽP - 4.1.
| ISOH 4.1. Zavedenie separovaného zberu BRO, textil, DSO, oleje - vytvorenie 57 Zberných miest separovaného zberu. V I. kole žiadosť nebola podporená. Bola podaná žiadosť o NFP v II.kole. |  |  |  | 2791233 | 2651671 | 139562 | Nesprávna konsolidovaná finančná analýza (prepočet a súvzťažnosť účtovníctva firmy EKOS a Mesta).
10 | MÚZYaUM Jána Melkoviča - Pamätná izba (Pamäťové inštitúcie) (2. pokus) | Mesto / Štefanová, E.Kollárová | 2008 | MK SR (Podpora pamäťových inštitúcií)
| Vytvorenie pamätnej izby J. Melkoviča, zakúpenie artefaktov, vypracovanie architektonického a interiérového návrhu na múzeum. (MÚZ(Y)UM = MÚZY Jána Melkovič + jeho UM). |  |  |  | 19346 | 18378 | 968 | Nedostatok zdrojov.
9 | MŠ ul. Tatranská - Komplexná obnova (1. pokus) Kód ITMS: NFP22110120968 | Mesto / Štefanová Novák | 17.10.2008 oprava: 24.10.2008 oprava: 4.2.2009 | ROP
| Predmetom riešenia bude komplexná obnova a prístavba MŠ (okrem úpravy areálu). Dodávateľ PD je Ing. Vladislav Slosarčik - ARTUM. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola žiadosť doplnená a opravená v stanovenom termíne. Na základe výzvy riadeného orgánu boli doplnené technické informácie do rozpočtu práčovne a IKT a interiérového vybavenia. |  |  |  | 1326875 | 1260532 | 66344 | Nedostatok zdrojov.
8 | ZUŠ Okružná č. 9 - Komplexná obnova Kód ITMS: NFP22110120964 | Mesto / Štefanová, Novák | 17.10.2008 oprava: 24.10.2008 | ROP
| Predmetom riešenia bude komplexná obnova ZUŠ, vrátane úpravy areálu pred objektom školy a vybudovanie koncertného pódia za budovou. Dodávateľ PD Ing. Petrík Stará Ľubovňa. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola žiadosť doplnená a opravená. |  |  |  | 654276 | 621562 | 32714 | V tabuľke podporených projektov nebol náš uvedený.
7 | Stredoveký vojenský tábor - II. etapa | Mesto / Štefanová, MARMON | 15.10.2008 | ZI - MVaRR (2006-2008) - rýchle granty - koniec r. 2008
| Hlavnými potrebami je rekonštrukcia prístupovej cesty vrátane parkovacích miest (kamenivo), rozšírenie lezeckej dráhy, úprava jazdeckej plochy, dobudovanie pódia, doplnenie vybavenia (stany, lavice a pod.). |  |  |  | 77524 | 73648 | 3876 | Nedostatok zdrojov.
6 | Dom umenia - pamätná izba J. Melkoviča (1. pokus) | Mesto / Štefanová | 30.4.2008 | NEFO VÚC PSK
| Vytvorenie pamätnej izby J. Melkoviča, zakúpenie artefaktov, vypracovanie návrhu na izbu, historický, archeologický, reštaurátorský prieskum objektu, projektový zámer na obnovu objektu. |  |  |  | 16559 | 9935 | 6624 | Nedostatok zdrojov.
5 | Detské ihrisko sídl. Východ | Mesto / Štefanová | 29.2.2008 | Nadácia Pontis - VSE
| Vybudovanie detského ihriska ako prvého z Integrovanej stratégie obnovy detských ihrísk na území mesta. |  |  |  | 9604 | 6631 | 2973 | Nedostatok zdrojov.
4 | Integrovaný systém OH | Mesto Štefanová | 17.9.2008 | Nórsky fin mechanizmus
| Cieľom projektu je vypracovanie realizačného projektu na dobudovanie systému separovaného zberu odpadov so zameraním na zber BRO. Projekt sa umiestnil na 14. mieste, podporených bolo iba 10 projektov. |  |  |  | 25066 | 25066 | 0 | Nedostatok zdrojov.
3 | Internetová komunikácia - ZŠ Východ | Mesto / Kinská, ZŠ Za vodou | 22.5.2008 | MŠ SR cez KŠÚ PO
| Cieľom projektu je zriadenie jazykového laboratória - skvalitniť vyučovanie cudzích jazykov, spoznávanie cudziny a komunikácia s rodičmi. |  |  |  | 3983 | 3784 | 199 | Nepodporený.
2 | Zavedenie internetovej žiackej knižky ZŠ Komenského | Mesto / Kinská, ZŠ Komenského | 13.5.2008 | MŠ SR
| Cieľom projektu je zvýšiť úroveň vyučovania zabezpečením nových informačno-komunikačných technológií - zavedeniecelektronickej žiackej knižky a zabezpečenie elektronického kontaktu s rodičmi (12 počítačov, 1 notebook, ... |  |  |  | 8796 | 8796 | 0 | Nepodporený - dôvod neuvedený.
1 | ISOH - Intenzifikácia separovaného zberu odpadov so zameraním na zavedenie separovaného zberu BRO (1. pokus) Kód ITMS: NFP24140110153 | Mesto /Štefanová | 22.8.2008 oprava: 16.9.2008 | OP ŽP - 4.1.
| ISOH 4.1. Zavedenie separovaného zberu BRO, textil, DSO, oleje - vytvorenie 57 Zberných miest separovaného zberu. Predpokladaný začiatok realizácie je 06/2009. Riadiaci orgán zaslal mestu výzvu na doplnenie žiadosti v dokumente "finančná analýza". |  |  |  | 998805 | 948865 | 49940 | Neschválený - chyby vo finančnej analýze.

## Projekty MsOr - skoly, CVC
Rozbor projektových aktivít organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa |  |  |  | stav k: | 2016-05-25 | informácia o ne/zrealizovaní
D. Projekty podané organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta | prijímateľ dotácie | rámec podpory - NFP | uvažované náklady celkom | uvažovaná spoluúčasť mesta | termín
[5 empty] | realizácie projektu | schválený/neschválený | neschválený - dôvod neschválenia
Predchádzajme problémom spoločne - Prevencia kriminality v CVČ | CVČ | MV SR , OÚ Prešov
OPAKOVANÉ PODANIE. Prevencia pred šikanou, kyberšikanou, alkoholizmom, úplatkárstvom a korupciou. Prostredníctvom metódy živých kníh, world caffe, diskusia, workshopy, tvorba plagátov, zaškolenia. Vytvorenie tradície prevenčných aktivít a peer skupín mládežníkov v CVČ, ktorí budú schopní komunikovať s rovesníkmi z rizikových skupín. 15 zaškolených pedagógov, anketa, vytvorenie peer skupiny 15 mladých, 30 lokálnych workshopov, 50 plagátov, 3000 letákov. Prehlásenie Mesta k žiadosti podané 13.1.2016. |  |  | 7500 | 0 | 2016
Prevencia kriminality v CVČ | CVČ | MV SR , OÚ Prešov
Prevencia pred šikanou, kyberšikanou, alkoholizmom, úplatkárstvom a korupciou. Prostredníctvom metódy živých kníh, world caffe, diskusia, workshopy, tvorba plagátov, zaškolenia. Vytvorenie tradície prevenčných aktivít a peer skupín mládežníkov v CVČ, ktorí budú schopní komunikovať s rovesníkmi z rizikových skupín. 15 zaškolených pedagógov, anketa, vytvorenie peer skupiny 15 mladých, 30 lokálnych workshopov, 50 plagátov, 3000 letákov. Prehlásenie Mesta k žiadosti podané 7.8.2015. |  |  | 11568 | 0 | 09/2015-12/2015 |  | nepodporený
Digitalizácia kina Tatra v Starej Ľubovni | CVČ | Audiovizuál fond Blava
Zabezpečenie technického vybavenia - modernej premietacej techniky do rekonštruovaného kina Tatra v Starej Ľubovni. BARCO DP2K15, 2K DCI projektor, integrovaný server, objektív, univerzálna vstupná jednotka, kabeláže, záložný zdroj a pod. |  |  | 101625 | 25000 | 2015-2016 | 75000
Ľudia ľuďom - Naučme sa o sebe niečo viac | ZŠ Komenského | PCS PL-SK
Medzinárodná spolupráca pri výmene informácií medzi pedagógmi, žiakmi a rodičmi v rámci vyučovacieho procesu, mimoškolskej činnosti a voľnočasových aktivít. |  |  | 42049.5 | 0 | 03/2013-12/2013
Kultúra (Portugalsko) - Mládež v akcii | CVČ | EACEA
Medzinárodné stretnutie mládeže v Portugalsku, účastníci z Grécka, Portugalska, Španielska a Slovenska, výdavkami sú cestovné, strava, ubytovanie slovenských účastníkov. |  |  | 4660 | 0 | 08/2012-09/2012
Kultúra (Bulharsko) - Mládež v akcii | CVČ | EACEA
Medzinárodné stretnutie mládeže v Bulharsku, účastníci z Maďarska, Rumunska, Bulharska a Slovenska , výdavkami sú cestovné, strava a ubytovanie slovenských účastníkov. |  |  | 5000 | 0 | 08/2012-09/2012
Exdobrovoľníci | CVČ | EACEA
Podpora dobrovoľníkov po ukončení Európskej dobrovoľníckej služby, ktorí pracujú na lokálnej úrovni. Financované bude materiálne zabezpečenie činnosti, strava a ubytovanie pri stretnutiach zahraničnýchdoborovľníkov, čiastočná úhrada cestovných výdavkov. |  |  | 10000 | 0 | 06/2012-05/2013
Step by step (Krok za krokom) | CVČ | ENPI CBC Programme
Aktivity zamerané na zabezpečenie stretnutí, školení a seminárov v oblasti práce smládežou v spolupráci s Palacom mládeže v Užhorode - kultúra a umenie. Financované bude materiálne vybavenie CVČ, pomôcky, strava, ubytovanie účastníkov spoločných stretnutí. |  |  | 108055 | 0 | 01/2013-12/2015
Európska dobrovoľnícka služba | CVČ | EACEA
Prijatie 3 dobrovoľníkov z Európy na 11 mesiacov na prácu do CVČ. Výdavkami sú náklady na ubytovanie, stravné a vreckové. |  |  | 22050 | 0 | 10/2012-08/2013
BOXES - medzinárodné stretnutie mládeže | CVČ | EACEA
Medzinárodné stretnutie mládeže na tému chudoba a mladí ľudia. Účasť mladých ľudí zo Švédska, Portugalska, Maďarska, Francúzska a domácich zo Starej Ľubovne. Výdavky na strané, ubytovanie, pracovné pomôcky a 70 % z cestovného. |  |  | 22050 | 0 | 08/2012-09/2012

## Projekty partnerov
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2016-05-25
D. Projekty iných žiadateľov, ku ktorým Mesto schválilo spolufinancovanie alebo partnerstvo | prijímateľ dotácie | rámec podpory - NFP | uvažované / schválené náklady |  | uvažovaná spoluúčasť mesta | termíny
|  |  |  | schválená výška dotácie |  | podanie žiadosti | schvlálenie v MsZ/podpísanie zmluvy o spolupráci | ne / schválenie projektu | skutočné výdavky | obdobie realizácie
Zjednotení v jednej únii - oslavy Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci (Srbsko), autobus tam a späť pre slovenskú delegáciu 20 ľudí | Mesto Báčsky Petrovec | EACEA - Európa pre občanov - 2.1. Družobné mestá | 10000 |  | 10000
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa ("vlajkový" projekt") | Združenie Euroregión Tatry | PCS PL-SK 2014-2020 | 511968 | v posudzovaní | 25598 | 2015
70 rokov po. Výlet do histórie- premostenie medzi pokoleniami a národmi | Powiat Nowy Sacz | Europa pre občanov EACEA | 90000 |  | 0 | 2.3.2015 |  |  |  | 2015-2016
Razem v Europie - turistyka bez granic | Powiat Nowy Sacz | PCS PL-SK | 58520 |  | 0 | 30.7.2012 |  |  |  | 07.2012/02.2014
Transgraničny systém činnej ochrany protipovodňovej (hasiči) | Powiat Nowy Sacz | PCS PL-SK | 58623 |  | 0 | 30.7.2012 |  |  |  | 07.2012/09.2013
ECO deň - Európskej únii záleží na tom, "eko" sa žije v Starej Ľubovni (uhradili nám náklady na ozvučenie - premietanie filu a náklady na výsadbu zelene) | Bratislava | Európska komisia | 1000 |  | 0 |  |  | áno, uskutočnil sa 5.5.2012
Hry a šport | Komunitná nadácia Modrá Torysa Lipany | ŠFM | 1641843.9 |  | 0 | 12.7.2010 |  | XII./2010 do zásobníka
Rozvíjanie efektívnej spolupráce v rámci partnerstva Slovenských kráľovských miest (ďalej SKM) v cestovnom ruchu" (Bardejov, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa) | Mesto Kežmarok | ROP os 3, opatrenie 3.2.b) neinvestičné aktivity v CR | 92000 |  | 1150 | 26.5.2010 | 19.5.2010
Historické dobrodružstvo cez moderných študentov (Turecko) - Medzináírodný projekt v spolupráci so školou v Turecko sprostredkovať žiakom a učiteľom možnosti využitia zážitkového učenia s využitím historických danností | ZŠ Komenského |  | 40000
Protipožiarna lesná cesta (Vabec - Sulínska dolina) - rekonštrukcia lesnej cesty a zabezpečenie protipožiarnych opatrení | EKOS | PRV | 504949 | 495793.88 | 0 |  |  |  |  | 06.2009/09.2011
Stretnutie siedmich kultúr poľsko - slovenského pohraničia "Od Ladislava Medňanského po Jana Kanty Pawluśkievicza", vydanie knihy o 14 mestách Oravy, Liptova a Spiša - 300 ks pre každé mesto | Združenie REGIÓN "TATRY", Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok | PCS PL - SK |  |  | 331.94 |  | 27.10.2008
Popradzkie wrota - Popradská brána - mediálna cezhraničná spolupráca | Powiat Nowosadecki, ul. Jagielloňskiej 33, Nowy Sacz | PCS SK-PL | 59512 |  | 0 | 2009-06-01 | xxx | 2009-12-01
Jak to powiedziec? - Ako to povedať? - praktický kurz jazyka slovenského a poľského | Powiat Nowosadecki, ul. Jagielloňskiej 33, Nowy Sacz | PCS SK-PL | 56349 |  | 0 | 2009-06-01 | xxx | 2009-12-01
Stop násiliu - prevencia a eliminácia násilia v koncentrovaných, separovaných a segregovaných rómskych komunitách | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny St. Ľubovňa | OP ZaSI, podpora sociálnej inklúzie | 88675 |  | 0 | 2009-01-13 | xxx
Učíme sa pre život pomocou CLIL-u angličtinu, projektovým vyučovaním a IKT biológiu a chémiu | ZŠ Komenského | OP Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernú | 165969 |  | 7247 | 2009-01-19 | 18.6.2009 | 27.5.2009
Nový školský program + inovácia metodologickej základne a technických prostriedkov na báze IKT = moderná škola Za vodou | ZŠ Za vodou | OP Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernú | 153077 |  | 8056 | 2009-01-19 | 18.6.2009 | schválený 7.8.2009
Zachráňme zeleň v lokalite „Hradný vrch a Podhradová“, revitalizácia gaštanovej aleje | Združenie pre rozvoj horného Spiša a Šariša - HOSAŠ | Zelený projekt 2009 MŽP SR | 5250 |  | 0 | 2009-01-30 | xxx | 30.5.2009 neschválený
Rekonštrukcia a konzervácia východnej fortifikácie na III.nádvorí hradu Ľubovňa | Ľubovnianske múzeum - hrad | Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR | 102563 |  | 0 | 2009-01-15 | xxx
Zvýšenie efektivity správy miest, podpora strategického riadenia a budovanie ľudských zdrojov v samospráve | Únia miest Slovenska | OP ZaSI,opatrenie 4.1. |  |  | 0 | 2009-02-13 | xxx
Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny | Powiat Nowosadecki, ul. Jagielloňskiej 33, Nowy Sacz | Norweski Mechanizmus Finansowy | 355672 |  |  | 2008-06-01 | xxx | schválený, v realizácii